## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 《北京市集体土地上房屋拆迁管理办法》立法后评估
主管部门 |  |  | 北京市规划和自然资源委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市规划和自然资源委员会
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 20 | 20 | 10 | 100% | 10
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照市依法行政办《关于政府规章立法后评估工作有关事项的通知》（京依法行政办〔2024〕2号）的工作要求，对《北京市集体土地上房屋拆迁管理办法》（市政府令第124号，以下简称“124号令”）开展立法后评估，全面掌握124号令的执行情况和实施效果，围绕立法目的是否实现，对主要制度的落实情况、实施效果、存在的问题等进行调查研究和分析评估，提出针对性的意见建议，得出对评估对象的总体结论，形成立法后评估报告，作为规章修改、废止的依据。总体结论能达到促进政府立法、完善配套制度的效果。 |  |  |  |  | 完成《北京市集体土地上房屋拆迁管理办法》立法后评估工作，形成《北京市集体土地上房屋拆迁管理办法立法后评估报告》纸质版及电子版。总体结论能达到促进政府立法、完善配套制度的效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《北京市集体土地上房屋拆迁管理办法立法后评估报告》纸质版、电子版 | =1套 |  | 1套 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 组织专家论证会，并通过专家评审验收及市规自委成果应用处室和市司法局审查 | 100% |  | 100% | 14 | 14
|  | 时效指标 | 2024年6月15日前完成前期准备 | ≤6月 |  | 2024年6月1日至2024年6月15日 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年6月30日前完成评估 | ≤6月 |  | 2024年6月16日至2024年6月30日 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年7月15日前形成报告初稿，完成征求意见 | ≤7月 |  | 2024年7月1日至2024年7月15日 | 2 | 2
|  | 时效指标 | 2024年7月20日前完成专家论证会，出具终版报告 | ≤7月 |  | 2024年7月16日至2024年7月25日进行专家论证，并按照专家意见修改后，于2024年7月25日形成专家论证意见 | 3 | 3
|  | 时效指标 | 2024年7月30日完成审查上报 | ≤7月 |  | 2024年7月21日至2024年7月30日期间进行审查上报，并于2024年7月30日上报 | 2 | 2
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入总成本不超过20万元，其中：专家咨询费按1000元/人，高级技术人员按800元/天，中级技术人员按600元/天，初级技术人员按400元/天 | ≤20万元 |  | 20万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按照《关于政府规章立法后评估工作有关事项的通知》（京依法行政办〔2024〕2号）的工作要求，做好与新《土地管理法》的衔接，体现《北京城市总体规划》的有关要求，解决北京市房屋拆迁补偿中存在的实际问题，按照合法性、科学性（合理性）、执行性、实效性四个方面的评估要求，分析存在的主要问题。为市司法部门对124号令规章修改、废止的决策提供支撑。 | 优 |  | 项目组按照合法性、科学性（合理性）、执行性、实效性四个方面的评估要求，分析124号令存在的主要问题，完成了《北京市集体土地上房屋拆迁管理办法》立法后评估工作，总体结论可为市司法部门对124号令规章修改、废止的决策提供支撑，社会效益指标优。 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 124号令的实施事关被拆迁农民的根本利益，事关首都经济建设和社会稳定大局，本评估工作，能达到促进政府规章有效实施、提高政府立法质量、推进法治政府建设的持续优良效果。 | 优 |  | 本次立法后评估提出的相关建议，废止124号令并将相关内容纳入148号令统筹修订、将搬迁程序纳入征地程序、明确房屋补偿安置标准及认定原则等建议符合实际情况，被市规划自然资源委采纳，能达到提高政府立法质量、推进法治政府建设的持续优良效果。 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市规自委成果应用处室和市司法的满意度 | ≥90% |  | 124号令立法后评估工作，可有效完善地方法律制度体系、提高依法行政工作水平，整体可达到促进政府立法，提升执法效能的效果。顺利通过专家评审验收及市规自委成果应用处室和市司法局审查通过，服务对象满意度≥90%。 | 10 | 9 | 满意，但满意度实现情况佐证资料不足，有待进一步完善。
总分 | [6 empty] | 100 | 99
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。