## 222
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002829051-治超专项工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 111 | 125 | 124.4526 | 10 | 99.56% | 9.9562
|  | 其中：当年财政拨款 | 111 | 125 | 124.4526 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成已建成非现场执法设备运维，完成已建成非现场执法设备检定及期间性能核查，提升路网运行监测能力，提升行业信息化管理水平，为治理车辆超载超限行为，提供管理处罚依据，提升公众出行服务能力，为公众提供更好的安全便捷出现服务。 |  |  |  | 按照要求完成已建成非现场执法设备检定及期间性能核查；武兴路、任港路、张采路、德觅路、通清路、通武线、孔兴路7处非现场执法设备运维,保证运维资金合理使用；在高各庄检查站增加1套车辆外廓尺寸自动检测设备。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 非现设备运维套数 | 7套 | 7套 | 3 | 3
|  |  | 轴载设备检定车道数 | 26处 | 26处 | 3 | 3
|  |  | 检定执法相机设备检定车道 | 4处 | 4处 | 3 | 3
|  |  | 新增车辆外廓尺寸检测设备数 | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 抓拍设备检定车道 | 26处 | 26处 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 项目实施与行业标准的符合度 | 100% | 99% | 13 | 12.9 | 平均在线推流率97.69%，考核标准为98%
|  | 时效指标 （12分） | 各项工作按时完成率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 资金支付及时率 | 100% | 100% | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | 125万元 | 124.45255万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 设备正常运行率 | 100% | 100% | 20 | 20
|  |  | 项目实施效果 | 进一步推进超限超载治理工作，实现24小时监测，对超限超载行为起到有效治理和震慑作用，保护人民群众及路产设施安全。 | 推进了超限超载治理工作，实现24小时监测，对超限超载行为起到有效治理和震慑作用，保护人民群众及路产设施安全。 | 20 | 16 | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
总分 | [5 empty] | 100 | 95.8562