## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000025T000003250143-基于多源数据的城市出行融合分析关键技术及应用示范服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 科技处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 166 | 111.04 | 10 | 66.89% | 6.6892
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 166 | 111.04 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 面向信令数据与交通出行大数据数据，构建一套合理安全可信数据计算方法及轨迹精准辨识模型，一方面构建安全可信的数据融合计算框架体系及计算方法，实现多源数据的合规安全数据融合；另一方面研究轨迹数据精准提取计算模型和出行需求空间划分方法，搭建城市交通出行需求测度指标与计算，实现城市出行时空特征精准获取；研究基于深度学习方法的城市居民出行链特征推演模型，基于已融合的精准出行链数据作为训练样本，构建出行特征推演大模型，实现全样本信令数据出行方式特征的推测和标定，为后续交通分析提供全样本出行数据支撑；研究基于改进离散选择模型的网格OD预测方法，基于网格单元提取影响出行关键影响因素，建立基于改进离散选择模型的网格OD模型，提出模型的标定方法，实现未来年OD需求的预测；基于城市交通出行需求特征、交通出行运行特征、交通规划发展等业务需求，构建城市出行融合分析示范平台。 |  |  |  | 完成项目立项及管理工作，完成项目的需求调研与分析，确定项目的研究方法、技术路线和总体框架，并进行项目初步方案设计工作；面向信令数据与交通出行大数据数据，构建一套可信数据计算方法及轨迹精准辨识模型；研究基于手机信令数据的城市出行时空特征精准提取技术，形成一套基于数据融合的城市居民出行链特征推演模型。 形成一套面向数据隐私计算框架方案和轨迹精准提取计算模型；形成一套基于数据融合的城市居民出行链特征推演模型；撰写基于多源数据的城市出行融合分析关键技术密切相关论文2篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 基于多源数据的城市出行融合分析关键技术及应用示范年度报告 | 1套 | 1套 | 5 | 5
|  |  | 项目完成时：搭建城市出行融合分析示范平台 | 1套 | 1套 | 5 | 5 | 城市出行融合分析示范平台为最终项目成果
|  |  | 基于多源数据的城市出行融合分析关键技术密切相关论文 | 2篇 | 2篇 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 发表论文质量标准 | 在本领域主流学术期刊或会议发表 | 在本领域主流学术期刊或会议发表 | 3.25 | 3.25
|  |  | 项目完成时：中期报告评审合格率 | 100% | 100% | 3.25 | 3.25 | 项目有序开展中，中期评审将100%通过
|  |  | 项目完成时：结题报告评审合格率 | 100% | 100% | 3.25 | 3.25 | 项目有序开展中，项题评审将100%通过
|  |  | 大纲评审合格率 | 100% | 100% | 3.25 | 3.25
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2024年12月31日完成大纲评审 | 2025年3月5日完成大纲评审 | 12 | 9.6 | 大纲评审时间滞后
|  | 成本指标 （10分） | 项目总支出 | ≤166万元 | 111.04万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 项目实施效果 | 有助于政府和规划部门增强监测城市交通出行现状和发展变化能力，做出科学和合理决策，优化交通规划和资源配置，节约人力物力资源 | 有助于政府和规划部门增强监测城市交通出行现状和发展变化能力，做出科学和合理决策，优化交通规划和资源配置，节约人力物力资源 | 15 | 11 | 项目将取得一定效益，但仍有提升空间
|  |  | 项目完成时：项目成果应用率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 正在有序开展项目研究工作，项目完成时的成果应用率将为100%。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 项目完成时：成果应用单位满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | 正在有序开展项目研究工作，项目完成时的成果应用单位满意度将大于等于90%。
总分 | [5 empty] | 100 | 90.2892