## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002429640-智慧地铁车站数据综合感知技术研究
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会(本级)-公共交通设施设备管理处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 78.64 | 78.64 | 78.4 | 10 | 99.69% | 9.9695
|  | 其中：当年财政拨款 | 78.64 | 78.64 | 78.4 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、报告与方案：完成研究报告1册、车站基础设施数据标准化方案1册、数据综合感知系统应用及维护方案1册。2、知识产权：提交期刊学术论文5篇。3、软硬件环境：原型系统1个，试验环境1项。 |  |  |  | 1、报告与方案：完成研究报告1册、车站基础设施数据标准化方案1册、数据综合感知系统应用及维护方案1册。2、知识产权：提交期刊学术论文5篇。3、软硬件环境：原型系统1个，试验环境1项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 专家咨询会次数 | 4次 | 4次 | 5 | 5
|  |  | 调研城市数量 | 4座（处） | 4座（处） | 5 | 5
|  |  | 调研报告数量 | 4篇 | 0篇 | 5 | 0 | 正在出具中
|  | 质量指标 （13分） | 评审通过率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  |  | 调查数据有效率 | ≥95% | 97% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 评审时间 | 2024年6月-8月，完成中期评审 | 2024/12/30完成中期评审 | 12 | 11
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤78.64万元 | 78.4万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 数据支持情况 | 为北京智慧交通大脑、轨道交通指挥中心、各地铁运营公司的大数据中心、各业务的智能化算法应用提供了大量、实时、规范化的原始数据的能力，极大降低了数据获取和预加工的成本。 | 符合项目研究预期 | 40 | 37 | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
总分 | [5 empty] | 100 | 90.9695