## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002787965-新时期完善道路养护市场准入和退出机制研究服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会(本级)-静态交通管理处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 44.8 | 44.8 | 31 | 10 | 69.2% | 6.9196
|  | 其中：当年财政拨款 | 44.8 | 44.8 | 31 | — | — | —
|  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 总结分析北京市道路养护市场准入与退出管理中的经验做法及存在问题，结合国家、交通运输部构建全国公路统一养护大市场的发展趋势及相关政策导向，并借鉴国内典型省份市场准入和退出机制的先进经验，分别完善北京市公路、城市道路养护市场准入和退出体系，重点包括实施公路养护作业单位资质动态监管、完善事中事后监管、加强动态结果应用、完善市场退出的标准等，不断提升综合监管能力和水平。通过实施本项目，完成《新时期完善道路养护市场准入和退出机制对策分析研究报告》《开展公路养护作业单位资质动态监管政策建议》等2项研究成果，为北京市交通委员会完善道路养护市场准入和退出机制、加强养护市场监管提供基础支撑和政策建议。 |  |  |  | 完成了《新时期完善道路养护市场准入和退出机制对策分析研究报告》1篇、完成了《开展公路养护作业单位资质动态监管政策建议》1篇，研究成果评审全部通过
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 《新时期完善道路养护市场准入和退出机制对策分析研究报告》 | 1篇 | 1篇 | 7.5 | 7.5
|  |  | 《开展公路养护作业单位资质动态监管政策建议》 | 1篇 | 1篇 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 评审合格率 | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 一是项目启动阶段。2024年1月～2月，编制研究大纲。二是项目调研阶段。2024年3月～4月，开展北京及省外调研，并形成调研报告。三是报告编制阶段。2024年5月～10月，完成研究报告编制工作。并完成意见征询，形成完善稿。四是结题验收阶段。2024年11月～12月，开展项目验收评审，项目结题。 | 编制研究大纲 调研报告 2024年12月12日完成验收 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤44.8万元 | 31万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 经济效益指标 | 完善市场准入退出机制，一是有利于构建统一规范、公正透明的市场环境，降低经营主体制度性交易成本10%以上；二是促进了公平竞争，有利于企业优胜劣汰，优选出专业强、效率高的养护作业单位，进一步提升养护资金使用效益。 | 达成预期目标 | 10 | 9 | 已经完成效益指标并取得一定效果，效益指标基本达到要求，还有提升空间。
|  |  | 社会效益指标 | 规范养护市场准入与退出机制，营造企业优胜劣汰的良好氛围，促进道路养护市场主体培育，养护市场规模增长10%以上，进一步促进行业可持续发展。 | 达成预期目标 | 10 | 9 | 已经完成效益指标并取得一定效果，效益指标基本达到要求，还有提升空间。
|  |  | 生态效益指标 | 有利于创建公平、公正、公开的养护市场，促进养护市场从业单位数量和质量与市场需求合理匹配，形成供需平衡、结构合理的养护市场，持续优化营商环境，对北京市养护营商环境满意度达到90%以上。 | 达成预期目标 | 10 | 9 | 已经完成效益指标并取得一定效果，效益指标基本达到要求，还有提升空间。
|  |  | 可持续影响指标 | 研究成果可为完善道路养护市场准入和退出机制方面持续发挥作用，有利于提升行业主管部门的监管能力，监管手段达到两种以上，引导道路养护行业良性发展。 | 达成预期目标 | 10 | 9 | 已经完成效益指标并取得一定效果，效益指标基本达到要求，还有提升空间。
总分 | [5 empty] | 100 | 92.9196