## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000025T000003248965-特大暴雨天气城市轨道交通防灾能力体系建设及关键技术研究服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会(本级)-轨道交通运营管理处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 180 | 174 | 10 | 96.67% | 9.6667
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 180 | 174
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 针对北京实际，借鉴国内外典型城市经验，利用新技术新方法，解决既有特大暴雨下城市轨道交通管理中对风险系统、量化认知有限，防灾能力需全面加强，设施设备和应急能力有待提升等问题，研究构建案例集及灾害分类、量化模拟进水过程、健全防汛能力体系、研发防倒灌典型设备、研发智能应急演练系统，全面提升特大暴雨城市轨道交通防灾能力建设 |  |  |  | 针对北京实际，借鉴国内外典型城市经验，利用新技术新方法，为解决既有特大暴雨下城市轨道交通管理中对风险系统、量化认知有限，防灾能力需全面加强，设施设备和应急能力有待提升等问题，开展包括构建案例集及灾害分类、量化模拟进水过程、健全防汛能力体系、研发防倒灌典型设备、研发智能应急演练系统5个方面的研究工作。本项目为跨年项目，目前已完成项目开题大纲评审
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成项目开题工作 | =1项 | =1项 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 项目实施与政策符合度 | =100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2024年12月完成项目开题阶段相关工作 | 2025年1月完成项目阶段有关工作 | 6 | 5 | 本阶段项目完成时间略有延迟，以后会加强项目管理工作
|  |  | 项目完成及时率 | =100% | 90% | 6 | 5
|  | 成本指标 （10分） | 项目总支出 | ≤309.66万元 | 174万元 | 2.5 | 2.5 | 项目当年预算数为174万元
|  |  | 测试化验加工费控制数 | ≤125.52万元 | ≤125.52万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 劳务费控制数 | ≤92.36万元 | ≤92.36万元 | 2.5 | 2.5
|  |  | 其他费用控制数 | ≤91.78万元 | ≤91.78万元 | 2.5 | 2.5
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （40分） | 项目实施效果 | 打造更加安全的城市轨道交通，提高乘客自救能力，从而提高轨道交通良性发展 | 正在开展包括构建案例集及灾害分类、量化模拟进水过程、健全防汛能力体系、研发防倒灌典型设备、研发智能应急演练系统5个方面的研究工作 | 40 | 36 | 项目正在进行中。预计完成时能实现项目目标
总分 | [5 empty] | 100 | 93.6667