## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000003187810-2024年通州普通公路路面中修工程第一批
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 135 | 135 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 135 | 135 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成京滨线中修工程施工，确保工程质量合格。提升公路路面运行安全性和使用功能，保障人民群众出行安全。 |  |  |  | 完成了京滨线中修工程，工程质量合格。有效提升公路路面运行安全性和使用功能，保障人民群众出行安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 中修里程 | 1250米 | 1250米 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程质量标准 | 符合《公路工程质量检验评定标准》，质量评定等级为合格。 | 工程质量评定合格 | 6.5 | 6.5
|  |  | 交（竣）工验收通过率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行进度 | 2024年12月底前完成 | 2024年12月按期完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数 | 项目总支出数不超过项目计划 | 项目支出135万元，未超计划 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 工程实施效果 | 提升公路路面使用功能，保证公路路况良好，改善群众出行条件和行车安全环境。 | 基本达到预期社会效益指标 | 40 | 36 | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
总分 | [5 empty] | 100 | 96