## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002429653-基于大数据的停车设施运行效果评估与监测技术开发
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会(本级)-静态交通管理处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 33.5159 | 33.5159 | 32.6 | 10 | 97.27% | 9.7267
|  | 其中：当年财政拨款 | 33.5159 | 33.5159 | 32.6 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.综合利用路内外停车设施动静态数据，建立科学的停车设施使用情况评估模型，综合反映各类停车设施使用效果。2.基于停车设施信息报送、经营性停车场动态数据等，构建多源数据融合模型及算法，建立停车设施供给能力评价技术体系，综合反映区域停车设施总量水平、结构分布、时空动态变化趋势。3.利用电子收费前端设备等采集的视频数据，研发停车行为监测识别技术，建立公共空间停车秩序评价模型。结合秩序水平、设施使用效果、设施供给能力对区域停车管理综合效果进行评价，并提出相应策略建议。 |  |  |  | 建立了停车设施使用情况评估模型，构建了停车设施供给能力评价技术体系，建立了公共空间停车秩序评价模型，多维度综合评价区域停车管理综合效果，为各区开展工作提供了量化评价参考。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 公共空间停车秩序评价模型 | =1个（套） | 1个（套） | 3 | 3
|  |  | 完成研究论文 | =1篇 | 1篇 | 3 | 3
|  |  | 停车设施供给能力评价技术体系 | =1个（套） | 1个（套） | 3 | 3
|  |  | 停车设施使用情况评估模型 | =1个（套） | 1个（套） | 3 | 3
|  |  | 完成专项研究报告 | =1篇 | 1篇 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 评价模型验证有效率 | ≥90% | 95% | 6.5 | 6.5
|  |  | 评审通过率 | =100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2024年1-8月进行数据分析、模型搭建、算法开发、实验测试等工作，完成中期评审；2024年12月前根据中期评审意见，完善项目内容，完成相关研究报告，并召开项目结题验收会。 | 2024年2月1日，召开开题评审会，2024年9月14日召开中期评审会，2024年12月17日召开结题评审会。 | 12 | 11 | 中期评审时间滞后
|  | 成本指标 （10分） | 管理费 | ≤2.5761万元 | 2.51万元 | 3 | 3
|  |  | 绩效支出 | ≤1万元 | 0.97万元 | 3 | 3
|  |  | 劳务费 | ≤29.9398万元 | 29.12万元 | 4 | 4
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 对车辆通行的影响 | 基于需求预测结果，提出3项停车改善策略，推动各区调整对非机动车、公交、社会车辆通行影响较大的道路车位，实现还路于行，有助于减少道路停车对非机动车、公交、社会车辆通行的负面影响。 | 结合道路停车位利用效果评估结果，针对不同评估结果，分6类情形，提出相应停车改善策略，推动各区调整对非机动车、公交、社会车辆通行影响较大的道路车位，实现还路于行，有助于减少道路停车对非机动车、公交、社会车辆通行的负面影响。 | 20 | 18 | 已经完成效益指标并取得一定效果，效益指标基本达到要求，还有提升空间。
|  |  | 对行业可持续发展的影响 | 建立一套停车设施供给能力评价方法，为精细化开展停车设施管理和持续开展停车秩序管理提供工作指引和效果评估方法。 | 提出了一套停车设施供给能力评价方法，科学评估区域停车设施供给能力，有效评估精细化停车设施管理效果。 | 20 | 18 | 已经完成效益指标并取得一定效果，效益指标基本达到要求，还有提升空间。
总分 | [5 empty] | 100 | 94.7267