## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024Y000002854052-监控设备更新购置
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会丰台运输管理分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 14.7042 | 14.7042 | 14.7042 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 14.7042 | 14.7042 | 14.7042 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过更新内部视频监控系统，保障内部安全，满足办公需要。 |  |  |  | 完成了内部视频架空系统改造，实现了单位内部安全监控。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 采购数量 | ≥45套 | 38套监控摄像头，7个出入口道闸的视频单元，一共45套 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 设备验收合格率 | =100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 采购期限 | 2024年10月底前完成 | 2024年5月26日完成验收 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 设备采购成本 | 14.7042万元 | 14.7042万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （40分） | 设备利用率 | =100% | 100% | 20 | 20
|  |  | 适配率 | =100% | 100% | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 100 | 100