## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002792204-北京市交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统升级改造服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 发展计划处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 699.2 | 699.2 | 699.2 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 699.2 | 699.2 | 699.2 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目主要建设内容包括应用软件开发、软件产品采购和政务云租用三个部分。其中，应用系统开发包括：统计报表管理子系统、投资计划管理子系统、行业动态统计监测子系统、基础设施管理子系统、统计数据资源管理子系统、综合分析子系统、统计信息公共服务子系统、“以奖代补”考核数据支撑子系统；软件产品采购包括国产数据库、国产操作系统、BI商业智能分析系统软件；政务云租赁包括：计算服务、存储服务、网络服务等基础服务，基础软件支撑、安全保障服务，数据库服务等 |  |  |  | 该项目在原系统基础上，按照统计信息采集、管理、分析、服务的全生命周期管理流程，全面梳理我市交通行业统计业务需求，梳理完善统计报表流程、提升固定资产投资管理与经济运行分析能力、强化数据统筹管理、满足安全可靠要求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | BI商业智能分析系统软件 | 1套 |  | 5 | 0 | 工作计划有变，取消了BI商业智能分析系统软件的采购，相关功能通过软件开发实现，不影响业务需求。下一步将深化需求前置，科学判断调研规模，确保目标设定与业务需求匹配
|  |  | 数据库 | 4套 | 2套 | 5 | 2.5 | 优化了技术方案，取消了2套数据库建设，现有2套数据库可满足业务需求.下一步将深化需求前置，科学判断调研规模，确保目标设定与业务需求匹配
|  |  | 国产操作系统 | 4套 | 6套 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 系统正常运行率 | ≥99.9% | ≥99.9% | 4 | 4
|  |  | 故障排除率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 系统平均无故障时间 | ≥1000小时 | ≥1000小时 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 改开发及测试 | 6个月 | 6个月 | 6 | 3 | 项目周期为18个月，目前尚未进入测试阶段
|  |  | 系统调研 | 2个月 | 2个月 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤699.2万元 | 699.2万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （40分） | 改造服务效果 | 实现对全市养护工程项目实施进度情况、投资完成额和日常养护支出额、完成工程量等业务的管理 | 基本完成“以奖代补”考核数据支撑功能开发，实现对全市养护工程项目实施进度情况、投资完成额和日常养护支出额、完成工程量等数据的采集、校验、汇总及审核 | 40 | 36 | 已经完成指标并取得一定效果，但项目具体实施方式需改变，不利于项目效益充分实现
总分 | [5 empty] | 100 | 85.5