## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022T000000456104-北京市交通基础设施建设养护计划技术支持服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会-发展计划处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 34.1504 | 34.1504 | 34.1504 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 34.1504 | 34.1504 | 34.1504 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据我委对市内交通基础设施建设养护投资的管理要求，以国家政策、相关法律法规及标准规范为依据，以相关样本数据为基础，进行相关的数理统计，根据具体要求对其下级单位上报的相关文件出具咨询建议。 另根据我委发展计划处的工作需要，协助完成相关投资审批项目的现场检查等工作，并出具检查成果。 |  |  |  | 截止到2024年年底，预定目标全部完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 协助编制市级交通建设、普通公路、市管城市道路、疏堵工程等4项计划 | ≥4项 | 4项 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 计划发布下达 | 协助编制的各项计划均能发布下达 | 协助编制的各项计划均已发布下达 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 计划编制进度 | 按照要求，及时汇总、编制建议计划 | 已按照要求，及时汇总、编制了建议计划 | 12 | 11 | 计划实施进度不够具体
|  | 成本指标 （10分） | 合同总额控制 | ≤34.1504万元 | 34.1504万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 计划编制科学化决策 | 计划编制科学性显著提高，编制效率进一步提升。 | 计划编制科学性有效提高，编制效率提升。 | 40 | 36 | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
总分 | [5 empty] | 100 | 95