## 水运项目绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000003135630-北京市智慧水运暨大运河航运综合管理服务系统（一期）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会(本级)-水路运输管理处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 487 | 452.695 | 10 | 92.96% | 9.2956
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 487 | 452.695 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目主要建设内容包括建设一个北京水运感知终端、一个北京水运数据库、一张北京水运电子航道图、五个北京水运应用系统，简称“一端一库一图五系统”。2025年完成项目全部实施工作，主要包括一端一库一图五系统的全部建设内容，并进行系统终验。 |  |  |  | 完成项目招标采购并签订合同。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 公开招标次数 | 1次 | 1次 | 7.5 | 7.5
|  |  | 签订合同数量 | 5个 | 5个 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 系统开发 | 系统开发的标准和实现的功能符合可研及初步设计文件要求 | 符合可研及初步设计相关要求 | 6.5 | 6.5
|  |  | 可视化展示 | 系统相关界面符合项目主管审美要求，并与现有相关系统风格保持一致 | 符合审美要求并于相关系统风格保持一致 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 合同签订时间 | 2024-12-31 | 2024-11-01 | 6 | 6
|  |  | 招标采购时间 | 2024-11-30 | 2024-10-01 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤487万元 | 452.695万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 经济效益 | 通过利旧方式实现项目预期目标，减少工程费用投资 | 采集汇聚大运河周边视频监控数据，充分利用现有资源，节约项目投资金额 | 14 | 13 | 效益可进一步体现。
|  |  | 社会效益 | 通过本项目实施能够弥补北京段大运河通航后信息化管理的空白，提高大运河水上安全管理水平和在运河公园游览、水上旅游服务水平，促进旅游经济发展，支撑北京大运河文化带和城市副中心建设。 | 采集绘制电子航道图，实现大运河水域相关数据的可视化展示，为主管单位精细化管理提供支撑，更好地服务北京大运河文化带和城市副中心经济、文化和旅游相关建设 | 13 | 11 | 效益可进一步体现。
|  |  | 环境效益 | 优化水上交通，提高水上安全水平，促进水运环境健康发展 | 建设感知终端和全景态势感知、全方位安全预警子系统、全域应急救援和事故处理子系统，支撑主管部门全天候掌握大运河水域安全情况，遇到突发情况能够及时调度，保障了水域环境的安全稳定 | 13 | 11 | 项目完成后，效益可进一步体现。
总分 | [5 empty] | 100 | 94.2956