## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022T000000433161-公路养护工程管理咨询服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会(本级)-公路管理处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 43 | 43 | 42.9 | 10 | 99.77% | 9.9767
|  | 其中：当年财政拨款 | 43 | 43 | 42.9 | — | — | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过公路养护工程管理咨询服务项目，由专业人员为我单位提供招投标、造价等相关咨询，保证项目实施阶段，一是对公路养护工程招投标进行咨询，重点对招标文件清单等进行咨询分析，及时分析汇总招投标过程中存在的问题等；二是开展养护工程施工过程抽查，针对工程进度、施工现场等存在的问题提出咨询意见。在公路养护工程造价方面，结合公路养护工程概算批复单价、中标单价、养护工程中修类项目单价等造价文件，进行养护工程造价咨询分析。确定典型方案投资指标水平，为分析养护工程投资效果进行科学性分析，为制定年度计划、养护成本控制等提供数据支撑，保障养护资金合理利用。 |  |  |  | 项目实施阶段，对公路养护工程招投标进行咨询，重点对招标文件清单等进行咨询分析，及时分析汇总招投标过程中存在的问题等；开展养护工程施工过程抽查，针对工程进度、施工现场等存在的问题提出咨询意见。在公路养护工程造价方面，结合公路养护工程概算批复单价、中标单价、养护工程中修类项目单价等造价文件，进行养护工程造价咨询分析等工作。协助完成养护工程的相关管理工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 咨询服务：对公路养护工程计划、招标、施工进度等进行咨询分析并提出咨询意见 | =1项 | 1项 | 5 | 5
|  |  | 现场抽查：开展养护工程施工过程抽查 | ≥1项 | 1项 | 5 | 5
|  |  | 公路养护工程造价咨询分析 | =1项 | 1项 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 公路养护工程造价 | 符合公路工程建设项目概算预算编制办法规定 | 符合公路工程建设项目概算预算编制办法规定 | 6.5 | 6.5
|  |  | 咨询服务、现场抽查 | 依照《招标投标法》、《招标投标法实施条例》和相关招标文件范本、法规规章要求；依照《公路养护技术规范》、《公路桥涵养护规范》等有关技术规范的规定。 | 依照《招标投标法》、《招标投标法实施条例》和相关招标文件范本、法规规章要求；依照《公路养护技术规范》、《公路桥涵养护规范》等有关技术规范的规定。 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 合同签订时间：6月前，项目完成时间：12月前 | 合同签订时间：7月，项目完成时间：12月前 | 12 | 10 | 合同签订时间稍有延迟。改进措施：加强项目管理，提升项目实施效率
|  | 成本指标 （10分） | 开展养护工程施工过程抽查，针对工程进度、施工现场等存在的问题提出咨询意见 | ≤15.379万元 | ≤15.379万元 | 3.3 | 3.3
|  |  | 公路养护工程造价分析 | ≤11.24705万元 | ≤11.24705万元 | 3.3 | 3.3
|  |  | 对养护工程招标进行咨询，对招标文件清单等进行咨询分析，分析汇总招投标过程中存在的问题等 | ≤16.37395万元 | ≤16.37395万元 | 3.4 | 3.4
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （40分） | 保障养护工程进行 | 完成年度计划、养护资金的制定，顺利完成年度养护工程。确保养护工程招投标工作公开、公平、公正。 | 完成年度计划、养护资金的制定，顺利完成年度养护工程。确保养护工程招投标工作公开、公平、公正。 | 40 | 36 | 取得一定效果，但效益仍可不断提升。改进措施：进一步提高项目完成质量，加强项目实施效果，不断提升效益
总分 | [5 empty] | 100 | 93.9767