## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002974299、11000024T000002974317-2024年昌平分局普通公路日常养护
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 11424.84 | 11424.84 | 11423.9321 | 10 | 99.99% | 9.9992
|  | 其中：当年财政拨款 | 11424.84 | 11424.84 | 11423.9321 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成辖区范围内国省道的日常养护工作，主要包括保洁、小修保养、绿化工程、交通工程日常维护、桥隧检测等内容，保障道路桥梁的使用功能，提升道路服务水平，为社会公众创造更加安全、畅通的出行环境。保证运维资金合理使用，保证北京市公路路网管理与应急处置系统正常运行，外场设备年完好率>99%。 |  |  |  | 完成了辖区范围内国省道的日常养护工作，主要包括保洁、小修保养、绿化工程、交通工程日常维护、桥隧检测等内容，保障道路桥梁的使用功能，提升道路服务水平，为社会公众创造更加安全、畅通的出行环境。保证运维资金合理使用，保证北京市公路路网管理与应急处置系统正常运行，外场设备年完好率>99%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 维护县道桥梁数 | 62座（处） | 62座（处） | 3 | 3
|  |  | 路网设施运维数量 | 359套 | 359套 | 3 | 3
|  |  | 维护国省道桥梁数 | 120座（处） | 120座（处） | 3 | 3
|  |  | 国省道维护里程数 | 305.576公里 | 305.576公里 | 3 | 3
|  |  | 县道维护里程数 | 332.673公里 | 329.385公里 | 3 | 2.9703 | 未按照指标值完成。
|  | 质量指标 （13分） | 养护小修及其它工程类项目质量 | 符合《公路工程质量检验评定标准》中的工程验收标准，达到合格等级；符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，2024年12月31日前设备完好率不低于99%。 | 符合《公路工程质量检验评定标准》中的工程验收标准，达到合格等级；符合《北京市普通公路路网信息采集与发布设施运维技术规程》，2024年12月31日前设备完好率不低于99%。 | 5 | 5
|  |  | 路面使用性能指数PQI | ≥85% | 87.53% | 4 | 4
|  |  | 桥梁技术状况等级（优良率） | ≥95% | ≥95% | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 日常养护实施进度 | 日常养护工作全年进行，按照完工进度分别验收；2024年1月底前完成路网运维招标和合同签订，项目实施时间为2024年1月-2024年12月，12月底前完成运维工作，按时完成率100%。 | 日常养护工作全年进行，按照完工进度分别验收；2024年1月底前完成路网运维招标和合同签订，项目实施时间为2024年1月-2024年12月，12月底前完成运维工作，按时完成率100%。 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤11424.84万元 | 11423.932066万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（30分） | 项目实施效果 | 改善国省道通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平；公路路网外场设备的不断扩展，为公众提供高质量的公路出行信息服务，提升路域整体环境，提高公路服务水平。 | 改善国省道通行条件，提升路域整体环境，提高公路服务水平；公路路网外场设备的不断扩展，为公众提供高质量的公路出行信息服务，提升路域整体环境，提高公路服务水平。 | 30 | 26 | 基本达到要求，还有提升空间
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 95.9696