## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 交通行业职业技能竞赛
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通运输职业资格事务中心
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 103.7867 | 103.7867 | 98.4102 | 10 | 94.82% | 9.482
|  | 其中：当年财政拨款 | 103.7867 | 103.7867 | 98.4102 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 我中心将举办北京地区交通行业技能竞赛各项目，并完成前期宣传动员、比赛组织、赛后总结表彰、国赛集训和参赛等工作，通过技能大赛的组织鼓励行业企业和从业人员积极参与，提高行业从业人员素质和技能水平，展现北京交通工匠风采，弘扬“劳模精神”“工匠精神”，为交通强国建设储备技能人才力量。 |  |  |  | 圆满完成北京市第六届职业技能大赛暨北京市交通行业第五届职业技能大赛。为营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气、促进就业创业、全面建设北京现代化综合交通运输体系提供了有力的技术支持和人才保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 聘请专家人数 | ≤100人次 | 63人次 | 5 | 5
|  |  | 制定项目方案个数 | 5个 | 5个 | 5 | 5
|  |  | 参赛选手人数 | ≤450人 | 202人 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 比赛覆盖率 | ≥80% | 90% | 6.5 | 6.5
|  |  | 实施标准 | 根据相关文件要求，开展赛事宣传动员、比赛组织、总结表彰和国赛参赛 | 根据相关文件要求圆满完成北京市第六届职业技能大赛暨北京市交通行业第五届职业技能大赛。 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 开展赛事宣传动员、比赛组织、总结表彰和国赛参赛，2024年12月底前完成全部工作。 | 北京市第六届职业技能大赛暨北京市交通行业第五届职业技能大赛于4月正式启动，12月圆满结束。国赛项目分别于11月18日、12月7日圆满结束。市赛表彰为2024年12月，行业赛表彰为2025年1月。 | 12 | 11 | 在项目实施进度方面，赛事宣传动员、比赛组织和国赛参赛均按照计划进度完成，表彰环节因国赛比赛时间较晚，叠加等待成绩发布和公文流转环节时间，正式表彰文件于2025年1月完成。
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤ 103.786682万元 | 98.41017万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 可持续影响效益指标（20分） | 可持续影响 | 通过每年定期举办竞赛活动，使行业从业人员业务操作能力得到提高，形成“比学赶帮超”的氛围，带动全行业从业人员技术发展革新，发扬技能报国、交通强国理念。 | 本次大赛在参赛人数、比赛规模和比赛成绩等方面均超过历史最佳水平，为营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气、促进就业创业、全面建设北京现代化综合交通运输体系提供了有力的技术支持和人才保障。 | 20 | 18 | 通过项目实施取得了一定成效，但在行业影响力方面仍有提升空间。
|  | 社会效益指标（20分） | 项目实施效果 | 培养行业高级技能人才，提高行业从业人员素质，提升技能大赛行业影响力，弘扬“劳模精神”“工匠精神”。 | 有效提高了行业从业人员素质，提升技能大赛行业影响力，弘扬“劳模精神”“工匠精神”。 | 20 | 18
总分 | [5 empty] | 100 | 94.482