## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000025T000003248956-危货车辆主动安全智能感知设备研发与应用示范服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 货物运输管理处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 103 | 103 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 103 | 103 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 项目的研究工作将在北京市展开，并选取房山区燕山地区的典型危险货物运输企业开展设备安装与集成试点。项目期限为2年。项目研究的主要目的包括提升危货车车辆高精度智能感知的能力；克服多源感知设备的成套集成和风险判别不协同的问题；弥补危货车辆主动安全预警不及时、干预纠正不闭环的不足；提升感知、协同算法的智能性，以实现成本约束。 |  |  |  | 完成项目开题评审，建立危货车辆高精度智能感知数据指标体系、研发危货车辆多源风险协同感知算法
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (60分) | 数量指标 （15分） | 完成调研方案 | 1篇 | 1篇 | 3 | 3
|  |  | 项目完成时：完成项目报告 | 1份 | 1份 | 3 | 3 | 预计2025年12月前完成
|  |  | 编制危货车辆主动安全智能感知技术标准草案 | 1篇 | 1篇 | 3 | 3
|  |  | 危货车辆多源风险协同感知算法 | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 项目完成时：危货车辆安装应用 | ≥20辆 | 20辆 | 3 | 3 | 预计2025年12月前完成
|  | 质量指标 （13分） | 中期评审一次性通过率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  |  | 项目完成时：最终评审一次性通过率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5 | 预计2025年12月前完成
|  | 时效指标 （12分） | 项目完成时：项目实施进度 | 2025年4月完成中期验收 | 2025年4月完成中期验收 | 6 | 6 | 2025年4月前完成中期验收，在2025年12月前完成成果编制工作，完成项目终验
|  |  | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 6 | 4 | 中期评审时间滞后
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤103万元 | 103万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 项目实施效果 | 研究成果在降低危货车辆各类安全事故发生概率，减少危货交通事故造成的人员伤亡等方面产生巨大社会效益 | 项目完成后，研究成果在降低危货车辆各类安全事故发生概率，减少危货交通事故造成的人员伤亡、经济损失、环境污染等方面产生巨大经济效益 | 20 | 16 | 项目方案与项目预期效益匹配度较高
|  |  | 项目完成时：项目成果应用率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 预计2025年12月前完成
总分 | [5 empty] | 100 | 94