## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022T000000439040-“平安交通奋斗者·北京榜样”主题活动
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 安全监督与应急处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 全年共评出80个月榜集体和80名月榜人物，在月榜集体和月榜人物评选基础上，组织30名月榜人物开展演讲，最终评选出事迹突出、感染力强、扎根基层的10个年度集体和10名年度人物，同时推荐优秀人物参加“北京榜样”大型活动评选。 |  |  |  | 通过专家评审，确定了最终的事迹突出、感染力强、扎根基层的10个年度集体和10名年度人物，并推荐优秀人物参加“北京榜样”大型活动评选。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 《平安交通奋斗者》活动 | ≥1项 | 1项 | 5 | 5
|  |  | 评选出年度集体数量 | 10个 | 10个 | 5 | 5
|  |  | 评选出年度人物数量 | 10名 | 10名 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 评选活动合规性 | 落实关于组织开展“平安交通奋斗者北京榜样”主题活动的要求，严格评选标准、评选要求，通过层层举荐、材料初审、专家评审、组委会终审工作环节，推选人物符合评选要求 | 项目的实施落实关于组织开展“平安交通奋斗者北京榜样”主题活动的要求，，严格评选标准、评选要求，通过层层举荐、材料初审、专家评审、组委会终审工作环节，推选人物符合评选要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 推选阶段（分别在2024年3月15日前、5月15日前分两批次提交），评选阶段（2024年4月至9月），总结阶段（2024年11月底前） | 推选阶段分别在2024年4月30日前、5月30日前分两批次提交，评选阶段2024年4月至10月，总结阶段2025年1月6日正式下发获奖通知 | 12 | 10.29 | 各项进度稍有滞后
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤43.3万元 | 43.3万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 促进平安交通建设处理情况 | 通过活动弘扬平安交通精神，建设发展奋进者、开拓者和奉献者，为北京经济社会发展提供坚强的交通安全保障。把平安交通战线看得见、摸得着、学得到的先进人物、典型事迹推选出来，汇聚强大正能量，通过典型宣传推广，有效提高全社会对首都平安交通工作认识。 | 通过活动弘扬平安交通精神，建设发展奋进者、开拓者和奉献者，为北京经济社会发展提供坚强的交通安全保障。把平安交通战线看得见、摸得着、学得到的先进人物、典型事迹推选出来，汇聚强大正能量，通过典型宣传推广，有效提高全社会对首都平安交通工作认识。 | 40 | 35 | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间。
总分 | [5 empty] | 100 | 93.29