## 填表模板及说明 (2)
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002797612-北京市地方标准《城市轨道交通路网运营指标体系》（DB11/T814-2011）修订服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会(本级)-轨道交通运营管理处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 22 | 22 | 18.0523 | 10 | 82.06% | 8.2056
|  | 其中：当年财政拨款 | 22 | 22 | 18.0523
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成北京市地方标准《城市轨道交通路网运营指标体系》（DB11/T814-2011）修订工作，完善轨道交通行业运营指标标准规范体系，满足北京市轨道交通路网高质量发展管理的特点，符合运营统计分析工作实际需求，为北京后续运营分析、评估评价、数据统计等工作提供新的指导和规范指引，助力构建轨道交通行业统计监测评价体系，发挥统计数据的决策支持作用，提升运营服务水平，实现轨道交通可持续发展。 |  |  |  | 1.组织运营企业开展运营指标统计及应用现状问题分析，形成地标修订实施方案。 2.组织行业专家开展咨询评审，形成专家意见。 3.完成北京市地方标准《城市轨道交通路网运营指标体系》（DB11/T 814-2011）修订工作并发布北京市地方标准《城市轨道交通路网运营指标体系》（DB11/T 814-2024）。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 标准初稿数量 | =1份 | 1份 | 2.5 | 2.5
|  |  | 标准报批稿数量 | =1份 | 1份 | 2.5 | 2.5
|  |  | 标准送审稿数量 | =1份 | 1份 | 2.5 | 2.5
|  |  | 标准征求意见稿数量 | =1份 | 1份 | 2.5 | 2.5
|  |  | 组织调研单位数量 | ≥3家 | 9家 | 2.5 | 2 | 原因分析： 项目初期计划调研单位至少包含北京地铁、京港地铁、轨道运营3家本地轨道交通运营企业，目标设定为“不少于3家”。但随着标准文件研究的深入，为了能够使标准指标体系更加全面，且具备一定的先进性：一是增加对重庆、广州、深圳等外地城市在运营指标统计和管理模式上的实践经验调研；二是增加京投公司、交研院、轨指中心等北京市关联单位调研。因此最终将调研范围扩展至9家单位 改进措施： 下一步将深化需求，科学判断调研规模，确保目标设定与业务需求匹配
|  |  | 开展调研/会议次数 | ≥2次 | 3次 | 2.5 | 2.5
|  | 质量指标 （13分） | 稿件内容质量标准 | 符合地方标准报批要求 | 符合地方标准报批要求，完成发布 | 6.5 | 6.5
|  |  | 研究成果评审通过率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2024年5月前完成前期准备工作，在2024年9月前进行中期调研工作，在2024年12月前完成成果编制工作，完成项目终验 | 2024年4月前完成前期准备工作； 2024年6月前进行中期调研工作； 2024年12月前完成成果编制工作，完成项目终验 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤22万元 | 18.05万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （40分） | 对轨道交通行业的影响 | 服务北京市轨道交通路网高质量发展，助力构建轨道交通行业统计监测评价体系，实现轨道交通可持续发展 | 该标准为路网运营指标统计、运营评估评价、故障和应急处置等方面工作提供重要支撑。 本标准是旨在通过构建科学、全面的城市轨道交通路网运营指标体系，把控轨道交通运营各个环节，为统一本市城市轨道交通行业运营指标统计口径，助力城市轨道交通在首都交通领域持续迈向更高水平，为城市的高质量发展和居民的美好生活筑牢坚实的交通根基 | 40 | 36 | 原因分析：已经完成指标并取得一定效果，但效益仍可不断提升
总分 | [5 empty] | 100 | 93.7056