## 昌平分局外墙消隐加固项目
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000023Y000002125544-昌平分局外墙消隐加固项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 19.1099 | 19.1099 | 19.1099 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 19.1099 | 19.1099 | 19.1099 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 外围墙(北侧、西侧)建成年代久远，目前存在坍塌倾倒危险，且处于临街位置，周边为小区、小学、幼儿园等场所，上下学时间段人员密集，存在极大安全隐患，为保障安全，计划对围墙结构进行加固，墙体外抹灰粉刷消除隐患。根据市防控领导小组会议内容和委领导批示，以及社区整改通知，要求各单位对本单位外围墙(北侧、西侧)情况进行自我排查，确保良好运行状态，特申请房屋维修费用用于消除外围墙安全隐患。 |  |  |  | 已消除外围墙安全隐患。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 修缮、改造工程数量 | ≥1个 | 1个 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 竣工验收合格率 | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2024年10月前签订合同并开工，12月底前竣工 | 2024年9月29日签订合同，10月1日开工，11月18日竣工验收 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 办公用房修缮、改造成本 | ≤18.588468万元 | 18.588468万元 | 5 | 5
|  |  | 取费标准 | ≤0.521406万元 | 0.521406万元 | 5 | 5
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 产生社会安全效益 | 消除外墙安全隐患，确保良好运行状态，避免出现安全事故。 | 消除外墙安全隐患，确保良好运行状态，避免出现安全事故。 | 40 | 36 | 实施过程履约检查出现施工现场管理瑕疵，已立行立改。
总分 | [5 empty] | 100 | 96