## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 清河营公交临时场站建设
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 地面公交运营管理处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 1693.26 | 1693.26 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1693.26 | 1693.26 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为落实温榆河公园整体规划，满足周边居民公交出行需求，需腾退原清河营公交场站、建设清河营公交临时场站。主要建设内容包括生产运营必备的场站围墙、停车场路面铺装，吊装成品集装箱房，自行车棚，临时上下水及场站照明等配套设施，用地面积约17000平方米，建筑面积约760平方米，停车位149个。 |  |  |  | 完成建筑面积约760平方米的清河营公交临时场站建设工程。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 更新改造面积 | ≥760平方米 | 760平方米 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 立项依据与政策符合程度 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  |  | 更新改造验收合格率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目及时完成率 | 100% | 已验收，及时完成率100% | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目总支出数 | ≤1693.26万元 | 1693.26万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 更新改造效果 | 项目建成后满足周边居民公交出行需求 | 项目建成后满足了周边居民公交出行需求。 | 10 | 6 | 基本达到要求，在出行服务水平方面还有提升空间。
|  |  | 改造时发现问题及时落实率 | 100% | 100% | 10 | 10
|  |  | 改造后投入使用率 | 100% | 100% | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 员工满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 96