## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024Y000002879824-智能文件交换箱购置
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 办公室
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 293 | 293 | 285.25 | 10 | 97.35% | 9.7355
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 | 176.5 | 176.5 | 168.75 | — | — | —
|  | 其他资金 | 116.5 | 116.5 | 116.5 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 智能文件交换箱采购项目通过利用大数据、物联网等信息化技术手段搭建智能化文件交换箱，进一步提高市交通委文件交换存储工作的管理效率，降低办公运营成本，减少文件档案管理中的人力投入。 |  |  |  | 智能文件交换箱采购项目已完成，于2024年8月投入使用。用户可通过智能文件交换箱进行文件登记、查询、投递、条码打印、清单打印等工作，每一份文件可追踪溯源，进一步提高了文件交换的保密性、安全性和办公效率。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 运维保障次数 | ≥50次 | 42次 | 3.75 | 3.15 | 由于免费运维期未结束，运维次数暂时未达到目标
|  |  | 系统软件维护数量 | 1套 | 1套（智能文件交换箱控制系统、自助服务平台） | 3.75 | 3.75
|  |  | 运维服务人员 | 2人 | 2人 | 3.75 | 3.75
|  |  | 设备维护数量 | 17台/套 | 17台/套 | 3.75 | 3.75
|  | 质量指标 （13分） | 验收合格率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 故障响应时间 | ≤1小时 | ≤1小时 | 2.5 | 2.5
|  |  | 设备巡检 | 每月对相关设备进行1次巡检 | 每月对相关设备进行1次巡检 | 2 | 2
|  |  | 故障响应率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 系统正常运行率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 故障处理率 | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 （12分） | 验收时间 | 2024年5月31日前 | 2024-11-08 | 6 | 3.27 | 我委搬新办公区交换室与原交换室面积不同，采购时间推迟。
|  |  | 项目实施进度 | 2024年5月完成 | 2024年8月完成 | 6 | 3.75
|  | 成本指标 （10分） | 年度维护成本增长率 | ≤5% | 该项目还在保修期内，本年度未产生维护费用。 | 5 | 5
|  |  | 项目支出数 | ≤293万元 | 285.25万元 | 5 | 5
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 项目执行效果 | 机要文件交换水平得到提升 | 用户通过智能文件交换箱进行文件登记、查询、投递、条码打印等工作，每一份文件可追踪溯源，进一步提高了文件交换的保密性、安全性和办公效率，办公运营成本得到降低。 | 40 | 37 | 智能文件交换箱购置进度及内容根据客观环境变化及时调整，满足了机要文件的交换需求，但仍需注重项目前期准备工作，避免项目进度受到影响
总分 | [5 empty] | 100 | 91.1555