## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002818018-“七站两场”综合整治优化提升设备拆改服务项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市运输事业发展中心
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 49 | 45.24 | 45.24 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 49 | 45.24 | 45.24 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据北京地区重点火车站、机场优化提升工作方案，按照“一站一策”制定优化提升措施，根据各站客流特点及接驳情况，全面梳理“七站”、机场优化提升工作措施，配合落实相关措施落地。通过对“七站两场”（七个火车站和两个机场）的服务保障和综合治理进行优化，旨在提高服务效率，改善出行环境，强化交通接驳，为广大乘客提供更为优质、便捷、安全和绿色的出行服务，全面提升首都地区重点火车站和机场的现代化治理水平。 |  |  |  | 完成了设定目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 硬件安装数量 | ≥22套 | 新购摄像头安装15台，拆装摄像头5台，LED屏2块。 | 7.5 | 7.5
|  |  | 硬件采购数量 | ≥16套 | 采购摄像头15台:包括车流摄像头4台，客流摄像头9台，态势球机2台 | 7.5 | 7 | 由于项目施工前现场踏勘后实际情况有所变动，由项目承建单位提出申请变更了硬件采购数量。
|  | 质量指标 （13分） | 故障响应率 | 100% | 未发生设备故障。 | 2.6 | 2.6
|  |  | 运行正常率 | ≥98% | 未发生设备故障。 | 2.6 | 2.6
|  |  | 故障率 | ≤2% | 未发生设备故障。 | 2.6 | 2.6
|  |  | 故障修复率 | 100% | 未发生设备故障。 | 2.6 | 2.6
|  |  | 验收合格率 | 100% | 验收合格率为100%。 | 2.6 | 2.6
|  | 时效指标 （12分） | 各项工作完成及时率 | 100% | 100% | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤45.24万 | 45.24万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 可持续影响指标（20分） | 系统未来持续使用年限 | ≥1年 | ≥1年，持续使用中 | 20 | 20
|  | 社会效益指标（20分） | 服务行业发展 | 服务“七站两场”接续运输工作，并完成设备与相关业务系统集成，提供数据等分析，为接续运输保障工作提供决策支持。 | 全部视频数据已接入“站场接续运输和春运节假日协调保障系统（一期）”，利用信息化系统的智能数据运算与处理，为交通运输行业提供决策支持。 | 20 | 16 | 基本达到要求，还需关注数据运行情况
总分 | [5 empty] | 100 | 95.5