## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024Y000002809699-河边办公区防水项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会海淀运输管理分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 25.7973 | 25.7928 | 25.53 | 10 | 98.98% | 9.8981
|  | 其中：当年财政拨款 | 25.7973 | 25.7928 | 25.53
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 河边办公区多年未重新做过防水，防水层老化严重，今年汛期已有房屋开始出现漏雨渗水情况，影响正常办公。 |  |  |  | 完成防水修缮，实现正常办公。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 修缮、改造工程数量 | ≥1个 | 1个 | 7.5 | 7.5
|  |  | 修缮、改造工程数量 | ≥905.34平方米 | 905.34平方米 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 项目有效运转率 | =100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  |  | 项目竣工验收合格率 | =100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2024年12月底前完成修缮工作 | 于2024年4月完成。 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 办公用房修缮、改造成本 | ≤25.797282万元 | 25.53万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （40分） | 项目执行效果 | 修缮房屋，防止漏水，消除安全隐患 | 完成防水修缮，消除了安全隐患，实现正常办公 | 40 | 36 | 取得一定效果，但效益仍可不断提升
总分 | [5 empty] | 100 | 95.8981