## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022T000000422803-春运及综合运输协调保障经费
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 综合运输处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 74.8 | 74.8 | 73.08 | 10 | 97.7% | 9.7701
|  | 其中：当年财政拨款 | 74.8 | 74.8 | 73.08 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.客观评估北京市春运期间运输服务质量，提出合理化建议并提高成果应用，进一步提升春运服务水平，编制《2024年北京市春运满意度评价报告》，完成评审。 2.北京市交通委员会运输服务保障影像资料设计及制作，具体包括2024年度节假日（元旦、劳动节、国庆节等7个法定节假日）、春运，以及日常有关保障活动视频片拍摄制作、图片资料拍摄、宣传册、展板设计制作等相关事项。 3.保证《北京道路运输》编印工作顺利完成，每年印刷7200册。 |  |  |  | 1.客观评估北京市春运期间运输服务质量，提出合理化建议并提高成果应用，进一步提升春运服务水平，编制《2024年北京市春运满意度评价报告》，完成评审。 2.运输服务保障影像资料设计及制作，具体包括2024年度节假日、春运，以及日常有关保障活动视频片拍摄制作、图片资料拍摄、展板设计制作等相关事项。 3.《北京道路运输》编印工作顺利完成，印刷7200册。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 宣传册设计 | 1个 | 1个 | 3 | 3
|  |  | 编制《2024年北京市春运满意度评价报告》 | 1篇 | 1篇 | 3 | 3
|  |  | 《北京道路运输》刊物印刷 | 7200册 | 7200册 | 3 | 3
|  |  | 聘用通讯员 | 30人 | 38人 | 2 | 2
|  |  | 拍摄视频和图片 | ≥40次 | 40次 | 2 | 2
|  |  | 展板设计 | ≥8个 | 8个 | 2 | 2
|  | 质量指标 （13分） | 春运满意度研究成果评审合格率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 保障活动视频制作、图片资料拍摄等验收合格率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 《北京道路运输》员工出勤率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 《北京道路运输》印刷正确率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 编制《2024年北京市春运满意度评价报告》 | 在2024年2月底前完成调查实施工作、5月底前完成结题 | 2024年3月5日完成项目调研工作；2024年4月18日完成评审 | 6 | 5 | 调研工作3月5日结束，稍有滞后
|  |  | 运输服务保障影像资料设计及制作 | 1.起始时间：2024年4月1日起；2.结束时间：2024年12月31日 | 2024年12月31日之前完成 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 春运协调保障经费 | ≤23万元 | 23万元 | 3 | 2
|  |  | 北京市交通委员会运输服务保障影像资料设计及制作项目 | ≤10.8万元 | 10.8万元 | 3 | 3
|  |  | 《北京道路运输》杂志 | ≤40万元 | 39.28万元 | 2 | 2
|  |  | 专用材料费 | ≤1万元 | 0万元 | 2 | 2
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 春运组织协调的推动 | 配合我委圆满完成我市春运及节假日保障任务；强化机场、火车站接续保障工作，提升服务水平。向公、铁、航、城市交通、高速公路服务等领域提出合理化建议、通过创新工作机制，着力提高春运组织水平。 | 达到预期目标 | 40 | 36 | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
总分 | [5 empty] | 100 | 93.7701