## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000023T000002065086-交通安全应急宣传服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 安全监督与应急处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 10 | 10 | 6.2846 | 10 | 62.85% | 6.2846
其中：当年财政拨款
上年结转资金
|  | 其他资金 | 10 | 10 | 6.2846
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展交通行业安全生产月和“6.16”安全咨询日活动；开展交通行业“5.12”防灾减灾日主题宣传系列活动；提高全社会安全生产和防灾减灾意识。 |  |  |  | 开展了交通行业安全生产月和“6.16”安全咨询日活动，提高了全社会安全生产和防灾减灾意识。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | “5.12”防灾减灾日主题宣传系列活动 | 1次 |  | 3.75 |  | 由于工作任务调整，未开展此活动
|  |  | “6.16”安全咨询日 | 1次 | 1次 | 3.75 | 3.75
|  |  | 制作宣传材料 | 3套 | 1套 | 3.75 | 1.25 | 由于工作任务调整，未完成此指标
|  |  | 交通行业安全生产月宣传 | 1次 | 1次 | 3.75 | 3.75
|  | 质量指标 （13分） | 宣传服务合规性 | 符合国家相关法律法规的相关要求 | 项目实施符合符合国家相关法律法规的相关要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2024年6月，完成宣传活动；2024年12月，完成其他宣传和成果整理 | 2024年6月，完成宣传活动；2024年12月，完成其他宣传和成果整理 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤10万元 | 6.2846万元 | 2 | 2
|  |  | 其中：印刷费 | ≤1.3万元 | ≤1.3万元 | 2 | 2
|  |  | 其中：劳务费 | ≤7万元 | ≤7万元 | 2 | 2
|  |  | 其中：专家咨询费 | ≤0.5万元 | ≤0.5万元 | 2 | 2
|  |  | 其中：场地费 | ≤1.2万元 | ≤1.2万元 | 2 | 2
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 宣传服务效果 | 促进安全生产和防灾减灾意识和认知，保障人民生财产安全。宣传活动有助于增强防灾意识，减少灾害对社会发展的影响。 | 促进安全生产和防灾减灾意识和认知，保障人民生财产安全。宣传活动有助于增强防灾意识，减少灾害对社会发展的影响。 | 40 | 36 | 通过项目实施取得了一定成效，但部分计划实施的内容未开展，一定程度降低了项目效果
总分 | [5 empty] | 100 | 86.0346