## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 高速公路ETC门架转交调数据接入集成
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 13 | 13 | 13 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 13 | 13 | 13 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 充分利用现有ETC设备资源，避免交调设备重复投入，提升全市交通管理水平，提高交通系统的整体运行效率和服务水平，为公路网运行管理与服务工作提供科学依据和决策支持，同时达到发挥路网运行整体效益，提升路网运行安全畅通效率，更好服务国民经济与社会发展。 |  |  |  | 完成了北京市ETC门架与交调站转换，实现了对监测数据质量监测，实现了ETC门架交调站数据报送至交通部，避免高速公路经营管理单位交调设备建设重复投入，提升本市高速公路交调站覆盖范围，为公路网运行管理与服务工作提供科学依据和决策支持，同时达到发挥路网运行整体效益，提升路网运行安全畅通效率，更好服务国民经济与社会发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成高速公路ETC门架设备数据接入及转换 | 1套 | 完成ETC门架转交调功能1套 | 7.5 | 7.5
|  |  | 完成数据检索及转发 | 1套 | 完成ETC门架转交调数据查询检索及报交通部功能1套 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 传输完整率 | ≥95% | 平均在94% | 4 | 3 | 根据运转情况还要持续关注，不断维护完善设施
|  |  | 传输准确率 | ≥99% | 传输准确率100% | 4 | 4
|  |  | 通过验收评审 | 通过 | 已通过验收评审 | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 完成门架基础数据梳理与调研 | 2024年12月底前 | 完成 | 4 | 4
|  |  | 完成门架数据接入与转换 | 2025年2月底前 | 完成 | 4 | 4
|  |  | 完成数据应用与报送 | 2025年4月底前 | 完成 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤13万元 | 13万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 （30分） | 研究成果可减少交调设备运维费用 | ≤150万 | 运维费是逐步减少的过程，待全部设备报废后，不需再投入运维费用 | 30 | 24 | 已经完成指标并取得一定效果，但效益仍可不断提升。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | ≥90% | 调研三个主要用户单位，均表示认可 | 10 | 9 | 满意度未形成统计标准，下一步将完善使用主体满意度调查方式方法，更加科学严谨的评判满意度
总分 | [5 empty] | 100 | 92