## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002832972-巡游出租汽车驾驶员从业资格电子证件运维管理技术服务项目
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市运输事业发展中心
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 38.346 | 37.13 | 37.13 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 38.346 | 37.13 | 37.13 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 耗材采购到位，满足2024年度全市巡游出租驾驶员电子证制发、换发的需求 |  |  |  | 完成了证件制发所需耗材的采购，满足了2024年度全市巡游出租驾驶员电子证制发、换发的需求，保障了证件制发业务的有序开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 高速发卡机维护 | ≤2台/套 | 2台/套 | 2 | 2
|  |  | 打印头清洗包采购 | 40套 | 40套 | 2 | 2
|  |  | 洗卡加密机维护 | 1台/套 | 1台/套 | 2 | 2
|  |  | 打印色带采购 | 35套 | 35套 | 2 | 2
|  |  | IC卡原卡采购 | 25000张 | 25000张 | 3 | 3
|  |  | 洗卡机维护 | 1台/套 | 1台/套 | 2 | 2
|  |  | IC卡证件打印机维护 | 2台/套 | 2台/套 | 2 | 2
|  | 质量指标 （13分） | IC卡完好率 | ≥95% | 97.5% | 2 | 2
|  |  | 制发卡发放响应时间 | ≤1工作日 | 1工作日内 | 3 | 3
|  |  | 制发卡申请响应时间 | ≤5分钟 | 5分钟内 | 2 | 2
|  |  | 维护响应时间 | ≤1小时 | 0.5小时 | 2 | 2
|  |  | 清洗包完好率 | ≥95% | 100% | 2 | 2
|  |  | 色带完好率 | ≥95% | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 项目执行周期2024年1月至2024年12月，2024年12月底前完成100%。 | 项目执行周期2024年1月至2024年12月，2024年12月底前完成100%。 | 6 | 6
|  |  | 合同签订时间 | 确定项目承担单位后一个月内 | 2024年7月30日确定项目承担单位，2024年8月签订采购合同 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤37.13万元 | 37.13万 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标（40分） | 制发卡服务 | 为本市巡游出租汽车驾驶员提供从业资格电子证件制发服务，保障出租驾驶员从业顺利开展，促进行业稳定发展。 | 为本市巡游出租汽车驾驶员提供从业资格电子证件制发服务，保障出租驾驶员从业顺利开展，在原有业务基础上，全面优化提升业务流程,让证件办理工作更高效、便捷、规范，提高群众服务满意度，促进行业稳定发展。 | 40 | 36 | 根据运转情况还要持续关注，不断维护完善设备。
总分 | [5 empty] | 100 | 96