## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002788127-北京市定制集约化交通服务市场化发展模式研究服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 地面公交运营管理处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 58 | 58 | 43.62 | 10 | 75.21% | 7.5207
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 58 | 58 | 43.62 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过开展本项目研究工作，通过科学的调研及需求分析，明确定制集约化交通服务发展现状、供给情况和需求特征；明确定制集约化交通服务定位和内涵，探讨定制集约化交通服务在城市交通系统中承担的交通功能，对定制集约化交通方式的服务对象、服务模式、运营机制、管理权责等进行清晰的界定；明确定制集约交通服务市场化的发展模式，探索定制集约化交通服务的发展模式、运营机制和实现路径，探索与Maas的有机结合，并构建管理体系。 |  |  |  | 深入分析了定制集约化交通服务发展现状、供给情况和需求特征，明确了定制集约化交通服务定位和内涵，界定了定制集约化交通方式的服务对象、服务模式、运营机制、管理权责等，提出了定制集约化交通服务的发展模式、运营机制和实施路径。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 开展调研/会议次数 | ≥3次 | 3次 | 5 | 5
|  |  | 召开专家会次数 | ≥3次 | 3次 | 5 | 5
|  |  | 完成专项研究报告 | ≥1篇 | 1篇 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 研究成果评审通过率 | =100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  |  | 项目质量标准 | 符合道路运输、道路交通安全等相关法律法规要求 | 符合相关法律法规要求 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 在2024年10月31日前进行中期评审工作，在2024年12月31日前完成成果编制工作，完成项目终验 | 项目在2024年12月30日召开专家评审会并通过项目终验 | 12 | 10 | 由于项目前期开展招投标流程等因素,项目开展晚于预期时间，因此未进行中期评审工作。
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤58万元 | 43.62万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标（40分） | 对行业的影响 | 制定1套北京市定制集约化交通服务市场化管理体系，避免定制集约化交通服务无序发展带来的社会损失和社会舆情，切实推动现代化、智慧化公交系统建设，提升人民群众出行服务水平，为具有北京特色的集约化出行服务发展提供坚实保障 | 提出了北京市定制集约化交通服务市场化管理体系，明确了行业部门、企业主体等管理架构。 | 40 | 36 | 通过项目实施取得了一定成效，管理架构的适用性可根据反馈情况进行完善
总分 | [5 empty] | 100 | 91.5207