## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000025T000003435526-通州区春明西路与胡郎路、乡道960平交路口改造工程补助资金
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会通州公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 370 | 370 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 370 | 370
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成春明西路与胡郎路交叉口、春明西路与X960乡道交叉口改造。改造完成后春明西路与X960乡道形成十字路口、春明西路与胡郎路形成T字路口。分流大厂进城交通流，缓解拥堵。 |  |  |  | 完成了春明西路与胡郎路交叉口、春明西路与X960乡道交叉口改造。改造完成后，春明西路与X960乡道形成十字路口、春明西路与胡郎路形成了T字路口。实现了分流大厂进城交通流，有效的缓解了拥堵。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 （15分） | 道路工程改造面积 | 925.2平米 | 930平米 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 工程施工与行业标准的符合度 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  |  | 交（竣）工验收通过率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目完工时间 | ≤12月 | 2024年10月30日完工 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤370万元 | 370万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （40分） | 工程实施效果 | 提升公路路面使用功能，保证公路路况良好，改善群众出行条件和行车安全环境。 | 基本实现了提升公路路面使用功能，保证公路路况良好，改善群众出行条件和行车安全环境的效益目标。 | 40 | 36 | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
总分 | [5 empty] | 100 | 96