## 城市道路断头路
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022T000000431447-城市道路断头路专项治理管理咨询服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 城市道路建设处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 32.8 | 32.8 | 32.8 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 持续完善断头路台账，协调各区推动断头路治理，畅通微循环，总结治理经验，形成指导意见。持续协调中心城区及副中心推进治理工作，推进各区“断头路”治理进度，逐年销账。总结已打通“断头路”治理经验，为后续相关工作提供指导性建议。 |  |  |  | 完成了持续完善断头路台账，协调各区推动断头路治理，畅通微循环，总结治理经验，形成指导意见的工作。实现了持续协调中心城区及副中心推进治理工作，推进各区“断头路”治理进度，逐年销账。并总结已打通“断头路”治理经验，为后续相关工作提供了指导性建议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 跟进断头路数量 | 50条 | 60条 | 7.5 | 7.5
|  |  | 年度成果分析报告 | 1份 | 1份 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 年度成果分析报告完整度 | 总结全面，建议措施具备一定可行性 | 达成预期指标 | 6.5 | 6.5
|  |  | 质量标准 | 符合我委相关工作要求。各类咨询解答及出庭应诉资料、材料质量，符合相关要求 | 达成预期指标 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 年度成果分析报告提交时间 | 根据合同约定进行成果交付，2024年12月底前提交年度报告 | 2024年12月完成报告 | 6 | 6
|  |  | 项目实施进度 | 合同签订时间：2024年3月，项目实施时间：2024年3月-2024年12月 | 2024年4月2日签订合同；2024年12月完成报告 | 6 | 5 | 合同签订时间滞后
|  | 成本指标 （10分） | 相应成本指标 | ≤32.8万元 | 32.8万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 对本市交通情况的影响 | 缓解拥堵现状，促进交通环境改善；改善居民出行交通条件，提高出行舒适度 | 得到提升 | 40 | 36 | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
总分 | [5 empty] | 100 | 95