## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002785941-城市重点交通走廊供需匹配评估和对策建议研究服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会(本级)-综合规划处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 49 | 49 | 33 | 10 | 67.35% | 6.7347
|  | 其中：当年财政拨款 | 49 | 49 | 33 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过对重点交通走廊识别和交通特征分析，开展供需匹配评估、需求预测等工作，深挖走廊运行存在问题和对出行时间等方面的影响，制定有针对性的对策建议，缩短居住组团和就业岗位集中区的通勤时间，提高市民出行便捷性和便利性。 |  |  |  | 通过数据分析，识别了重点交通走廊和交通特征，完成了供需评估等工作，明确了走廊中各交通方式运行存在问题，制定针对通勤旅客出行高效性提升的对策建议。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 形成成果形式及数量 | 1篇 | 1篇 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 研究成果评审合格率 | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2024年5月底前完成项目开题，2024年8月前完成中期评审，2024年11月完成结题评审，形成最终成果。 | 完成结题专家评审，形成结题成果 | 12 | 10 | 2024年5月，市领导对《北京市交通委员会关于本市轨道交通与通勤走廊匹配相关分析情况的报告》作出批示，要求基于“两网融合”等已经形成的综合治理原则，提出交通系统当下措施。鉴于市领导对交通走廊有明确的发展方向指示要求，故本项目有明确思路，故未组织开题与中期专家评审，故按照市领导思路继续研究。
|  | 成本指标 （10分） | 经济成本指标 | ≤49万元 | 33万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 改善市民通勤质量 | 通过对重点交通走廊的供需匹配研究，提出有针对性的对策建议，努力缩短交通走廊通勤时间，提高市民通勤质量。 | 项目研究聚焦城市交通走廊效率优化，从完善轨道线网、促进既有线路优化提升、提高轨道公交两网融合水平、挖潜道路资源等方面提出对策建议，措施落地后可有助于提高交通运行效率，改善通勤质量。 | 13 | 12 | 部分相关规划任务完成情况评估属于定性评价范畴，评价精准度有待提高，下一步将持续关注任务完成进展，同时部分领域可利用定量方法精确对社会、环境、可持续效益评价。
|  |  | 提高交通出行快捷性 | 通过项目研究可为下一步优化重点交通走廊交通供给，提高交通出行快捷性和便利性等提供基础。 | 项目研究提出的主要措施中涉及轨道快线建设、轨道既有线运营优化、公交线路补短板等措施，落地后对于出行快捷性将有一定效果。 | 13 | 12
|  |  | 提高绿色出行比例 | 以提高重点交通走廊绿色出行比例为主要目标之一，推动全市绿色交通发展，对生态环境起到积极作用。 | 项目研究提出的多项措施均以提升公共交通吸引力和竞争力为目标，措施落地后可有助于公共交通出行比例提升，对全市绿色交通发展起到积极作用。 | 14 | 12
总分 | [5 empty] | 100 | 90.7347