## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002795523-北京市交通领域重点车型碳排放基础数据采集与碳因子库构建服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 绿色交通发展处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 98 | 98 | 41.161 | 10 | 42% | 4.2001
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 | 98 | 98 | 41.161 | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展4.5吨及以下轻微型货车和12吨以上重型货车的运行工况数据、碳排放/能源消耗实车数据等重点车型数据采集工作，形成交通领域重点车型运行工况数据库和碳排放测试数据库。并基于MOVES模型排放库、工信部能耗数据融合获取典型车型碳排放数据，构建重点车型碳排因子库，形成北京市交通领域重点车型碳排放基础数据采集与碳因子库构建研究报告，为拓展交通领域碳排放关键基础数据，提升交通领域碳排放统计监测能力，加强碳排放基础统计核算和计量体系建设起到支持作用。 |  |  |  | 采集并分析了4.5吨及以下轻微型货车和12吨以上重型货车重点车型的运行工况数据、碳排放/能源消耗实车数据，并基于此完成了1个交通领域重点车型运行工况数据库和1个交通领域重点车型碳排放测试数据库的构建。此外，基于MOVES模型排放库、工信部能耗数据融合获取典型车型碳排放数据，构建了1个交通领域重点车型碳排因子库，基于以上成果，完成了《北京市交通领域重点车型碳排放基础数据采集与碳因子库构建研究报告》的编制，并在2024年12月前完成项目终验，专家评审通过率为100%，项目支出数小于年初预算值。此外，项目研究成果可为碳排放基础统计核算和计量体系建设方面持续发挥作用，主要支撑了委内排放日常监测分析、国家及北京市低碳发展、交通发展建设相关指标考核、绿色交通规划及碳达峰规划方案编制等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 交通领域重点车型运行工况数据库 | 1个/套 | 1个/套 | 3.75 | 3.75
|  |  | 交通领域重点车型碳因子库 | 1个/套 | 1个/套 | 3.75 | 3.75
|  |  | 交通领域重点车型碳排放测试数据库 | 1个/套 | 1个/套 | 3.75 | 3.75
|  |  | 北京市交通领域重点车型碳排放基础数据采集与碳因子库构建研究报告 | 1个/套 | 1个/套 | 3.75 | 3.75
|  | 质量指标 （13分） | 专家评审通过率 | 100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 在2024年12月前完成成果编制工作，完成项目终验 | 2024年11月29日，项目组完成了项目全部内容的研究和成果编制，并召开了项目结题专家评审会，专家组一致同意通过项目结题评审 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤98万元 | 41.161万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 研究成果作用 | 可为碳排放基础统计核算和计量体系建设方面持续发挥作用 | 通过本项目的研究，建立了交通领域重点车型碳因子库，构建了碳排放核算关键基础数据，提升交通领域碳排放统计监测能力，研究成果可持续支撑委内碳排放日常监测分析、国家及北京市低碳发展、交通发展建设相关指标考核、绿色交通规划及碳达峰规划方案编制等工作。 | 40 | 38 | 针对效益指标： 1、偏差原因分析：本项目的研究成果可为碳排放基础统计核算和计量体系建设方面提供很好的支撑，但在未来车型不断变化的情况下，还需要对碳因子数据库进行更新升级，以便更多发挥作用 2、改进措施：应用本项目研究方法，未来年当车型有较大变化时，更新车辆测试结果，以便碳因子库可以随着车型的变化而更新。
总分 | [5 empty] | 100 | 92.2001