五环路专项工程项目支出绩效评价报告

- 一、基本情况

## （一）项目概况

- 1.项目背景

北京市五环路为双向六车道高速公路,于2003年11月1日全线通车运营，全长98.6公里。 五环路建成通车后，与放射状快速路、二环路、三环路、四环路共同组成北京市区的大容量快速通道系统，同时直接承担市区内不断增长的巨大道路交通流，起到了截流、疏导过境交通、缓解北京城区交通压力、增强城市功能、促进卫星城镇建设、加强环境保护等作用，为促进首都经济和社会发展起到积极推动作用。

五环路至今已经投入使用超过20年，由于交通量大，使用年限较长，部分路面出现了破损，桥面及桥梁设施出现部分病害，影响了道路的使用性能。五环路专项工程是通过工程手段针对性、集中性、规模性解决道路存在的问题，属于修复养护工程，以恢复公路设施技术状况或服务功能为目标，与日常养护工程相结合，共同保障五环路高水平运营。

- 2.主要内容及实施情况

- 2024年五环路路面桥梁维修工程为病害维修工程，主要解决部分路段车辙、裂缝严重病害问题。

- 3.资金投入和使用情况

- 2024年度计划使用资金5244万元，全部为财政资金。2024年实际到位资金5244万元，截至2024年12月31日完成支付5244万元，预算执行率100%。

## （二）绩效目标

- 1.项目总体目标

- 完成五环路路面、桥梁破损维修及附属设施维修，项目完工后将改善群众出行条件和行车安全环境。

- 2.项目阶段性目标

- （1）数量指标

- 病害处理面积：道路面积≥320000平方米；

- 维修桥梁数量：≥3座；

- 交安设施提升: ≥40处。

- （2）质量指标

- 设计标准：高速公路；

- 工程质量标准：符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格；

- 工程验收通过率：100%。

- （3）时效指标

- 路面、桥梁修复工程

- 方案制定和前期准备时间：7月底前完成；

- 招标采购时间：9月底前完成；

- 合同签订时间：10月底前完成；

- 完工时间：12月底前完成。

- （4）成本指标

- 年度指标值为≤5244万元。

- （5）效益指标

- 保障五环路桥梁及附属设施运营安全，保障沿线居民出行安全。

- 二、绩效评价工作开展情况

## （一）评价目的、对象和范围

- 1.评价目的

- 运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，完整收集并分析项目绩效相关资料，对项目财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价，加强财政预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

- 2.评价对象和范围

- 本次绩效评价对象为2024年五环路专项工程项目，评价范围为该项目整体执行情况，重点对决策、过程、产出和效益情况进行评价。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

- 1.评价原则

- 实施项目绩效评价时，遵循科学规范原则，采用定量与定性分析相结合的方法；依据公开公正原则，绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督；依据相关性原则，清晰反映项目支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

- 2.评价指标体系

- 2024年五环路专项工程项目绩效评价参照《北京市财政支出项目绩效评价指标体系（参考样表）》，根据项目特点，从决策（项目立项、绩效目标、资金投入）、过程（资金管理、组织实施）、产出（产出数量、产出质量、产出时效、产出成本）、效益（项目效益）四个方面设定评价指标及评分标准，确定2024年五环路专项工程项目绩效评价指标体系。

- 3.评价方法

- 实施项目绩效评价时，根据评价对象实际情况，通过政策研究、实地调研、比较分析、专家座谈等多种方式开展。

- 4.评价标准

- 本次评价采用计划标准、历史标准及财政部门和预算部门确认或认可的其他标准，对绩效指标完成情况进行评价。

## （三）绩效评价工作过程

- 按照《北京市项目支出绩效评价管理办法》，结合项目特点，2024年五环路专项工程项目绩效评价分三个阶段进行。前期准备阶段（2025年4月8日～2025年4月15日），主要是明确评价对象、目的、内容，联系、布置项目单位准备相关资料，商讨绩效评价指标体系，编制项目绩效报告；中期实施阶段（2025年4月16日～2025年4月28日），深入被评价项目单位，充分搜集、整理考评相关资料，协助项目单位完善绩效报告，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。期末报告与总结阶段（2025年4月29日～2025年5月7日），编写2024年五环路专项工程项目绩效评价报告初稿，组织召开专家绩效评价会，整理专家评价意见、根据专家评价意见对绩效评价报告进行完善。

- 三、综合评价情况及评价结论

依照《北京市项目支出绩效评价管理办法》相关规定，绩效评价工作组与项目单位进行充分沟通，搜集相关资料、实地查看并综合分析、评价，适时组织召开专家评价会。

经绩效评价工作组综合评价，结合专家评价意见，2024年五环路专项工程项目绩效目标实现，项目绩效评价得分85.15分，绩效级别评定为“良”。 具体情况详见下表。

五环路专项工程项目绩效评价结论

| 评价内容 | 标准分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15 | 11.11 | 74.07% |
| 过程管理 | 15 | 13.34 | 88.93% |
| 产出效果 | 40 | 35.60 | 89.00% |
| 效益指标 | 30 | 25.1 | 83.67% |
| 综合得分 | 100 | 85.15 | 85.15% |
| 绩效级别评价 | 良 |  |  |

- 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

- 1.项目立项

2023年五环路路面技术状况指数PQI为91.47，依据《“十四五”公路养护管理发展纲要》和市交通委《2024年公路养护管理工作要点》的要求，2024年需要对路面进行维修处理。

对评定为3类桥的桥面系安排维修，同时对互通立交桥系的部分桥梁桥面病害随路面同步进行维修，提升该桥整体的技术状况。

项目立项依据相对充分。

- 2.绩效目标

该项目依据各项工作内容逐项设置绩效指标，细化分解了具体的绩效指标，数量指标具有清晰、可衡量的指标值，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。但部分绩效指标合理性不足。

- 3.资金投入

- 预算编制经过预算评审审定，预算评审报告审定金额为7138.83万元，2024年申请财政资金5244万元，预算执行率为100%。

## （二）项目过程情况

- 1.资金管理

- 市交通委批复该项目2024年度计划使用资金5244万元。城养中心按照2024年度计划使用资金批复申请预算5244万元，实际到位资金5244万元。

- 截至2024年底，共计支付5244万元，资金支付率100%。

- 城养中心严格遵守《预算法》《预算法实施条例》等法律法规和财政部、北京市财政局有关财政、财务规章制度，规范财政资金管理。

- 2.项目组织情况

- 城养中心全面负责2024年五环路专项工程实施管理工作。2024年1月通过招标确定了设计单位后开展工程的设计工作，初步设计方案经过中心专业技术委员会和专家评审后，于3月报市交通委审查，4月取得初步设计批复。在完成施工图设计工作后，于5月将施工图预算报财政评审，预算审定后发布施工、监理招标公告，9月完成施工和监理单位合同签订工作。在取得交管部门相关占道施工许可和施工方案专家咨询意见后，10月陆续开始进场施工，11月路面桥梁主体工程完工，12月交通设施等工程全部完工。

- 由于五环路为市区重要通道，为保证施工期间的社会交通不受影响，施工主要集中在夜间进行。城养中心项目管理人员不定期进行现场巡视检查，白天重点组织协调，夜间重点对施工过程的交通导行、质量、安全、文明施工等方面进行监督检查。

## （三）项目产出情况

- 1.数量指标完成情况

- 道路面积：403140平方米；

- 维修桥梁数量：6座；

- 交安设施提升：70处；

- 达成预期目标。

- 2.质量指标完成情况

- 设计标准：高速公路；

- 工程质量标准：符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格；

- 工程验收通过率：100%；

- 达成预期目标。

- 3.时效指标完成情况

- 路面、桥梁修复工程

- 方案制定和前期准备时间：2024年4月29日完成；

- 招标采购时间：2024年9月3日完成；

- 合同签订时间：2024年9月13日完成；

- 完工时间：2024年12月26日完工。

- 除竣工验收时间稍有延迟，其他均完成预期目标。

- 4.成本指标完成情况

- 实际执行在预算控制数之内，完成该项指标。

## （四）项目效益情况

- 社会效益指标完成情况

- 项目完成后，保障了道路正常运行，公路路况得到提升，改善了群众出行条件和行车安全环境。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要经验及做法

- 2024年五环路专项工程经过精心组织，严格管理，工程质量合格，大大提高了五环路运行服务水平。

- 专项工程消除和减少影响道路通行病害，改造交通安全设施，提升交通安全水平和行车舒适度，维修路段交通噪声显著降低，提升了城市形象。

## （二）存在的问题及原因分析

- 1.绩效指标设置与指标完成情况差距较大，个别指标量化不足。例如桥梁修复数量、交安设施提升完成数量比绩效目标指标多约一倍，指标设置不准确，预判不充分；效益指标未量化。

- 2.前期准备时间过长，影响施工周期。项目前期各环节众多，导致施工周期在10-12月，不利于施工，需考虑材料性能下降、施工效率降低、质量控制难度加大、安全隐患增多等问题。

- 六、有关建议

- （一）建议科学合理量化设置绩效目标。数量指标设置需充分结合年度任务及项目建议书的实施方案，避免指标设置过于保守，由于客观原因导致的产出数量变更应及时申请调整预算及绩效目标表。

## （二）建议加强项目管理工作。夯实工程项目实施的过程管理责任，形成项目、工程、资金与预算协同管理机制，提高管理的精细化程度；重点解决好工程进度、工程变更、资金使用与进度的双监控问题；加快竣工决算上报和评审工作进程，并依据经审计的项目投资数据和项目批复预算进行对比分析，说明投资差异和变动原因、投资调整流程。

## （三）建议提高项目前期准备工作效率，充分考虑项目实施的各项手续，预留相应时间，为项目的实施提供充足的时间。

- 七、其他需要说明的问题

无。

- 附件：《评分表》

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 专家评分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15分） | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3 | 2.24 | 目标任务来源缺乏技术标准等依据 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 1.62 | 立项程序较为规范 |
|  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 | 2.08 | 绩效目标需要进一步凝练 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.42 | 部分绩效指标明确性及细化量化程度有待加强 |
|  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 5 | 3.75 | 2024年度申请资金5244万的依据不清晰 |
| 过程 （15分） | 资金管理 | 10 | 资金 到位率 | 2 | 2 | 资金及时到位 |
|  |  |  | 预算 执行率 | 3 | 2.8 | 决算尚未上报 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 4.6 | 进度款支付审核痕迹不足 |
|  | 组织实施 | 5 | 管理制度健全性 | 2 | 1.8 | 较为完善 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 2.14 | 项目管理需更加严谨，进度款支付审核痕迹 |
| 产出 （40分） | 产出数量 | 10 | 实际 完成率 | 10 | 8.5 | 指标设置与指标完成情况差距较大 |
|  | 产出质量 | 10 | 质量 达标率 | 10 | 9.8 | 部分质量标准不明确 |
|  | 产出时效 | 10 | 完成 及时性 | 10 | 7.7 | 竣工验收略有滞后 |
|  | 产出成本 | 10 | 成本 节约率 | 10 | 9.6 | 成本节约较好 |
| 效益 （30分） | 项目效益 | 30 | 社会效益 | 10 | 25.1 | 项目效益需进一步细化 |
| 合计 |  | 100 |  | 100 | 85.15 |  |