## 填表模板及说明-v2（截止4月底）
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000025T000003241873-半刚性基层沥青路面结构失效检测及评价研究服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通运输综合执法总队
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 | — | — | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 课题研究的内容主要包括沥青路面结构失效检测方法，沥青路面结构失效量化评价体系和沥青路面结构失效分析模型研究，课题研究的成果有发表高水平学术论文1篇、完成5条以上典型路段的沥青路面结构失效检测与评价、编制北京市《半刚性基层沥青路面结构失效检测及评价指南》和编制工作报告、研究报告、检测报告等，达到建立多维立体定量化的路面结构失效检测评价体系，有效提升路面结构状态的判别能力，量化评估路面结构健康状态，为公路工程质量监督管理的非现场执法提供技术支持的目的。 |  |  |  | 完成了5条典型路段的沥青路面结构失效检测，建立了多维立体定量化的路面结构失效检测评价体系，量化评估了相关路面的结构健康状态，为公路工程质量监督管理的非现场执法提供技术支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 项目完成时：出具测报告的数量 | 1项 | 1项 | 3 | 3 | 偏差原因分析：本项目为2024年追加项目，按照总队统一部署，项目与2024年12月24日完成项目招投标工作确定中标单位，2025年1月签订项目合同，并向委科技处提出大纲评审申请，请批准于2025年2月召开大纲评审会。改进措施：下一步将在总队统一安排下，尽早开展项目招投标工作，按时项目大纲、中期检查和终验评审工作。
|  |  | 项目完成时：半刚性基层沥青路面结构失效检测及评价指南的数量 | 1套 | 1套 | 4 | 4
|  |  | 项目完成时：发表学术期刊论文的数量 | ≥1篇 | ≥1篇 | 4 | 4
|  |  | 项目完成时：完成典型路段检测和评价的数量 | 5项 | 完成了5条典型路段的沥青路面结构失效检测，正在开展路面结构评价模型的构建和数据验证工作。 | 4 | 4
|  | 质量指标 （13分） | 项目完成时：项目终验合格率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  |  | 大纲评审合格率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目完成时：终验评审的时间 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 6 | 6
|  |  | 大纲评审的时间 | 2024-12-01 | 2025-02-14 | 6 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目总支出 | ≤50万 | 50万 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 项目实施效果 | 研究成果可为旧路结构检测方面持续发挥作用 | 研究成果可为旧路结构检测方面持续发挥作用 | 20 | 15
|  | 社会效益指标 | 项目完成时：项目成果应用率 | 100% | 完成了5条典型路段的沥青路面结构失效检测。 | 20 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 项目完成时：成果应用单位满意度 | ≥90% | 完成了5条典型路段的沥青路面结构失效检测，拟在旧路路面面结构评价完成后，由大兴公路分局和房山公路分局开展满意度评价。 | 10 | 5
总分 | [5 empty] | 100 | 93