## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000025T000003249502-利用轨道交通富余运力开展快递运输关键技术研究与示范应用服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 绿色交通发展处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 110 | 110 | 110 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 110 | 110 | 110 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展利用轨道交通富余运力开展快递运输关键技术研究与示范应用的工作，包括轨道交通快递运输一体化融合发展策略研究、针对大规模轨道交通快递运输组织的关键技术研究、轨道交通快递运输设备及场地适配关键技术研究、试点线路快递运输示范应用等内容。项目相关研究成果可为优化货物运输结构，推进城市货运绿色化、集约化转型，提升城市轨道交通既有资源利用，降低机动车使用强度提供支撑。 |  |  |  | 持续开展轨道交通快递运输一体化融合发展策略研究、针对大规模轨道交通快递运输组织的关键技术研究、轨道交通快递运输设备及场地适配关键技术研究、试点线路快递运输示范应用等内容，初步选取试点线路开展试点方案研究工作。项目总金额为184万元，2024年预算金额110万元已全额支付，其余资金将于2025年项目完成后支付
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 项目完成时：研究报告的数量 | 1个 | 1个 | 3 | 3 | 报告将于项目结束时编制完成
|  |  | 完成开题阶段工作，形成开题报告的数量 | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 项目完成时：制定轨道交通快递运输一体化融合发展策略 | 1套 | 1套 | 3 | 3 | 本项目将制定轨道交通快递运输一体化融合发展策略
|  |  | 制定项目实施方案 | 5个 | 5个 | 3 | 3
|  |  | 选取轨道交通快递运输备选线路 | 2条 | 2条 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 项目完成时：研究成果评审合格率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5 | 项目有序开展中，研究成果评审合格率将达到100%
|  |  | 项目实施与政策符合度 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 2024年12月完成项目开题阶段相关工作 | 2025年2月完成开题阶段相关工作 | 12 | 10.29
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤184.932386万元 | 110万元 | 2 | 2
|  |  | 测试化验加工费控制数 | ≤59.208万元 | ≤59.208万元 | 2 | 2
|  |  | 劳务费控制数 | ≤89.59943万元 | ≤89.59943万元 | 2 | 2
|  |  | 差旅费控制数 | ≤2.654万元 | ≤2.654万元 | 2 | 2
|  |  | 其他费用控制数 | ≤33.470956万元 | ≤33.470956万元 | 2 | 2
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （20分） | 项目实施效果 | 开展轨道交通替代道路快递运输研究，持续推动城市货运绿色、低碳发展 | 2025年持续调度各企业单位开展试点工作和市场化研究，探索轨道交通运输与交通枢纽、地面运输融合策略，持续推动物流工作多元发展，推进实现低碳、绿色化物流 | 20 | 16 | 项目将取得一定效益，需结合项目整体完成情况充分体现项目效益
|  | 社会效益指标 （20分） | 项目完成时：项目成果应用率 | 100% | 100% | 20 | 20 | 正在有序开展项目研究工作，项目完成时的成果应用率将为100%
总分 | [5 empty] | 100 | 94.29