## 填表模板及说明-v2（截止4月底）
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000025T000003241864-基于前置感知的载客运输典型违法行为智慧执法关键技术研究与示范应用服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通运输综合执法总队
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 180 | 180 | 180 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 180 | 180 | 180 | — | — | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 课题的研究内容主要基于新型车载终端的音频、视频、图像等数据，通过数据融合及基于深度学习的行为识别模型分析，对于出租、网约等行业的违法违章行为进行自动检测和预警，建立执法效能评估体系，开展重点运营车辆智慧执法示范应用，构建重点地区监管应用场景，选取1-2个支队开展行业执法业务的综合试点应用，提升行业监管水平和运营秩序。 |  |  |  | 本项目已按计划完成需求调研和研究大纲编制，并依据大纲有序推进研究工作，开展了第一次中期评审（共2次）。目前，项目完成了数据采集接入，开发了部分典型违法行为分析模型（如不合规网约车及驾驶员识别、电召多收费等），并成功将生成的证据线索与综合执法系统对接集成，实现了从前置感知设备采集发现违法行为、生成线索到推送综合执法系统的业务闭环，为后续研究和应用奠定了坚实基础。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 项目完成时：完成调研报告的数量 | 1份 | 1份 | 3 | 3
|  |  | 项目完成时：开展调研次数 | 2次 | 3次 | 3 | 3
|  |  | 项目完成时：示范应用原型 | 1套 | 1套 | 3 | 3
|  |  | 项目完成时：学术期刊论文发表的数量 | 2篇 | 2篇 | 3 | 3
|  |  | 完成大纲评审的数量 | 1项 | 1项 | 3 | 3
|  | 质量指标 （13分） | 项目完成时：终期评审合格率 | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 项目完成时：中期评审合格率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 大纲评审合格率 | 100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 项目质量标准 | 符合北京市交通行业科技项目管理办法等相关文件要求 | 符合北京市交通行业科技项目管理办法等相关文件要求 | 3 | 3
|  | 时效指标 （12分） | 大纲评审完成的时间 | 2024-12-01 | 2025年3月 | 4 | 2
|  |  | 项目完成时：中期评审的时间 | 2025-12-01 | 2025-04-01 | 4 | 4
|  |  | 项目完成时：终验评审的时间 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目总支出 | ≤180万 | 93.168万 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 社会效益指标 | 项目实施效果 | 让重点行业运营人员更加注重规范运营、文明驾驶，优化首都运输市场运营环境，为市民带来更为良好的出行体验 | 让重点行业运营人员更加注重规范运营、文明驾驶，优化首都运输市场运营环境，为市民带来更为良好的出行体验 | 20 | 16 | 基本达到要求，还有提升空间
|  | 社会效益指标 | 项目完成时：项目成果应用率 | 100% |  | 20 | 16
总分 | [5 empty] | 100 | 90