## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022T000000426762-轨道交通运营线路安全评价服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会(本级)-轨道交通运营管理处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 165 | 150.6733 | 147.5 | 10 | 97.89% | 9.7894
|  | 其中：当年财政拨款 | 165 | 150.6733 | 147.5
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 选取轨道交通11条线开展线路安全评价，形成安全评估报告，对各专业进行综合评判，梳理风险、隐患，指导行业管理部门、运营企业下一步开展工作。 |  |  |  | 分别形成轨道交通11条线线路安全评估总体报告。从运营线路岗位人员能力、设备设施、外部环境、安全管理、现场安全隐患排查、基础安全风险水平、安全表现、典型车站疏运疏散能力等方面全面评估4条线的各类风险隐患，提出了合理可行的安全技术措施和管理措施，有效的控制和降低运营安全风险。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 轨道交通运营线路安全评价总报告 | =1份 | 1份 | 3.75 | 3.75
|  |  | 各线路轨道交通安全评价分报告（含打分表） | =11份 | 11份 | 3.75 | 3.75
|  |  | 运营单位及各专业主要负责人访谈结果 | 每家运营单位30人 | 每家运营单位中层管理人员6人 | 3.75 | 1 | 每家访谈人数限于中层管理人员。加强项目管理，在满足项目要求的前提下科学设置绩效目标。
|  |  | 车站人员考试问卷 | 每家运营单位400份 | 每家运营单位100份以内 | 3.75 | 1 | 由于评价共涉及11条线，线路较多，样本量未达到预期。
|  | 质量指标 （13分） | 评价报告涵盖内容及要求 | 符合北京市地标DB11/T 1510－2018的要求 | 评价报告涵盖内容符合北京市地标DB11/T 1510－2018的要求 | 2.17 | 2.17
|  |  | 车站人员考试问卷调查质量 | 有效回收率大于95% | 车站人员考试问卷调查有效回收率96% | 2.17 | 2.17
|  |  | 车站人员访谈覆盖率 | 现场访谈比例应不低于当值人员的50%。 | 现场车站人员访谈比例为当值人员的60%。 | 2.17 | 2.17
|  |  | 车站现场检查覆盖率 | 达到50%以上 | 现场检查车站覆盖率为55% | 2.17 | 2.17
|  |  | 跟踪隐患整改情况 | 整改完成率达到90%以上 | 现场检查发现隐患整改完成率为95% | 2.17 | 2.17
|  |  | 结题评审 | 通过率100% | 结题通过专家评审 | 2.15 | 2.15
|  | 时效指标 （12分） | 启动项目，收集各类基础资料 | 2024年5月30日前 | 2024年5月初启动项目，会同各运营单位收集评价相关各类资料 | 2 | 2
|  |  | 进行数据分析，调研走访各单位管理人员，进行座谈 | 2024年6月30日前 | 2024年6月期间陆续完成数据分析、运营单位调研座谈工作 | 2 | 2
|  |  | 开展实地检查，查找安全隐患 | 2024年9月30日前 | 2024年9月期间，邀请行业专家陆续对11条线完成现场检查工作 | 2 | 2
|  |  | 在前期数据分析和调研检查基础上，对各专业进行打分评价，同时形成评估报告及工作建议。 | 2024年10月15日前 | 2024年10月10日，对各专业进行打分评价，形成评估报告及工作建议中期稿初稿。 | 2 | 2
选取轨道交通11条线开展线路安全评价，形成安全评估报告，对各专业进行综合评判，梳理风险、隐患，指导行业管理部门、运营企业下一步开展工作。 三级指标: 中期评审; 选取轨道交通11条线开展线路安全评价，形成安全评估报告，对各专业进行综合评判，梳理风险、隐患，指导行业管理部门、运营企业下一步开展工作。 年度指标值: 2024年11月5日前; 分别形成轨道交通11条线线路安全评估总体报告。从运营线路岗位人员能力、设备设施、外部环境、安全管理、现场安全隐患排查、基础安全风险水平、安全表现、典型车站疏运疏散能力等方面全面评估4条线的各类风险隐患，提出了合理可行的安全技术措施和管理措施，有效的控制和降低运营安全风险。 实际完成值: 2024年11月19日完成报告中期评审; 分别形成轨道交通11条线线路安全评估总体报告。从运营线路岗位人员能力、设备设施、外部环境、安全管理、现场安全隐患排查、基础安全风险水平、安全表现、典型车站疏运疏散能力等方面全面评估4条线的各类风险隐患，提出了合理可行的安全技术措施和管理措施，有效的控制和降低运营安全风险。 分值: 2 | 由于评价共涉及11条线，线路较多，个别线路打分评价滞后，导致中期评审未能如期召开。下一步应加强项目管理，同时合理设置绩效目标。
|  |  | 结题评审 | 2024年12月20日前 | 2024年12月10日完成报告结题评审 | 2 | 2
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤165万 | 147.5万 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （20分） | 安全运营方面 | 为大客流管理提供改进方案，促进线路换乘体验，吸引更多乘客乘坐地铁，提高地铁运营收益 | 根据北京地铁客流数据，11条线路客流均保持稳定，乘客普遍反应换乘便捷 | 20 | 20
|  | 经济效益指标 （20分） | 吸引乘客方面 | 督促运营单位整改评价中发现的安全管理问题及安全隐患，提升轨道交通运营安全水平 | 各城市轨道交通运营单位对安全评价过程中发现的问题隐患均能第一时间进行整改，并且举一反三在其他线路开展排查，有力的提升了轨道交通运营安全水平 | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 100 | 92.2894