## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002814600-城市道路桥梁检测工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市城市道路养护管理中心
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 1950 | 1950 | 1949.9592 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 1950 | 1950 | 1949.9592 | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按期保质完成道路路面破损定期检测、桥梁结构定期检测，完成市管城市道路桥梁设施运行评价报告，为下年度大、中小修项目、方案及排序的确定提供及时有力支撑和依据。按期完成道路空洞特殊检测工作，为处置方案提供有力支撑。完成抽取部分区管道路，对路面破损进行检测，为区管道路量化考核工作提供数据支撑。 |  |  |  | 按期保质完成了道路路面破损定期检测、桥梁结构定期检测，完成了市管城市道路桥梁设施运行评价报告，为下年度大、中小修项目、方案及排序的确定提供及时有力支撑和依据。按期完成了道路空洞特殊检测工作，实现了为处置方案提供有力支撑。完成了抽取部分区管道路，对路面破损进行检测，实现了为区管道路量化考核工作提供数据支撑。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 道路路面破损定期检测数量 | ≥380条 | 382条 | 3 | 3
|  |  | 完成市管城市道路桥梁设施运行评价报告 | 1项 | 1项 | 3 | 3
|  |  | 道路空洞特殊检测数量 | ≥700公里 | 820公里 | 3 | 3
|  |  | 桥梁结构检测数量 | ≥180座 | 217座 | 3 | 3
|  |  | 区管道路路面破损检测（作为区管道路量化考核依据） | ≥800公里 | 1839公里 | 3 | 2.7
|  | 质量指标 （13分） | 检测质量要求 | 符合《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术规范》等标准要求 | 严格执行技术规范等标准要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 道路空洞特殊检测完成时点 | 12月31日前完成道路空洞特殊检测工作 | 2024-12-11 | 3 | 3
|  |  | 招标工作进度 | 11月30日前完成道路路面破损定期检测、桥梁结构定期检测招标工作 | 2024-10-14 | 3 | 3
|  |  | 项目执行进度 | 12月31日前完成道路路面破损定期检测、桥梁结构定期检测工作 | 2024-11-29 | 3 | 3
|  |  | 完成评价报告时点 | 12月31日前完成市管城市道路桥梁设施运行评价报告 | 2024-12-20 | 3 | 3
|  | 成本指标（10分） | 经济成本指标 | ≤1950万元 | 1949.959225万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 检测工程实施效果 | 通过检测精确判断设施运行情况，为下年度大、中小修项目、方案及排序的确定提供及时有力支撑和依据，减少不必要工程投资。 | 按期保质完成了道路路面破损定期检测、桥梁结构定期检测，完成了市管城市道路桥梁设施运行评价报告，为下年度大、中小修项目、方案及排序的确定提供及时有力支撑和依据。达成预期指标 | 20 | 18 | 基本达到要求，还有提升空间
|  |  | 资金保障效果 | 通过检测及时发现安全隐患，提高维修合理性，保障资金使用合理。 | 按期完成了道路空洞特殊检测工作，实现了为处置方案提供有力支撑。完成了抽取部分区管道路，对路面破损进行检测，实现了为区管道路量化考核工作提供数据支撑。达成预期指标 | 20 | 18 | 基本达到要求，还有提升空间
总分 | [5 empty] | 100 | 95.7