## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002907638-灾害综合风险普查城市道路及桥梁设施数据更新服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会-城市道路建设处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 44.97 | 44.97 | 26.8963 | 10 | 59.81% | 5.9809
|  | 其中：当年财政拨款 | 44.97 | 44.97 | 26.8963 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 更新城市道路及桥梁设施数据；实现数据统计分析、编制相关工作报告等，提供日常工作支持。 |  |  |  | 完成了更新城市道路及桥梁设施数据；在城市道路方面，从道路类型、路幅形式、单双行、通车时间、地质构造及不良地质、设计阶段项目场地抗震设防烈度等方面进行了数据统计分析；在城市桥梁方面，从桥梁类型、桥梁所在道路（线路）等级、建成时间、桥梁承灾体隐患情况等方面进行了数据统计分析。完成了项目报告的编制工作，为日常工作提供了技术支持。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 数据更新次数 | =2次 | 2次,其中城市道路方面1次，城市桥梁方面1次 | 5 | 5
|  |  | 问题指导 | ≥5次 | 通过电话、邮件答疑，审核调查样表填报，回复问题130次 | 5 | 3.5 | 完成值与目标设定偏差过大。改进措施：深化需求前置，确保目标设定与业务需求匹配
|  |  | 人员培训次数 | =4次 | 开展普查更新培训会1次 | 5 | 1.25 | 开展普查更新培训会1次。改进措施：深化需求前置，确保目标设定与业务需求匹配
|  | 质量指标 （13分） | 项目执行与政策的符合程度 | =100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 数据质检标准 | 对更新的数据进行质量审查，达到行业基础数据建设要求 | 形式核查资料合格率100%；内业质检核查共检出问题经过调查单位整改，外业现场审核核对，普查更新城市道路、城市桥梁普查更新数据质量合格，满足向住建部汇交的要求 | 4 | 4
|  |  | 数据准确率 | ≥99% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 制定工作计划 | 当年2月前 | 2024年5月-6月完成方案的编制 | 4 | 3 | 方案编制略有延迟。改进措施：加强项目管理，进一步提高项目完成质量
|  |  | 完成数据更新工作 | 当年12月前 | 2024-12-01 | 4 | 4
|  |  | 完成数据质检报告以及工作文档编制工作 | 当年12月前 | 2024-12-01 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤44.97万元 | 26.8963万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （20分） | 行业服务水平 | 市政设施数据行业服务水平得到提升 | 一是本项目按照前期准备、数据填报、数据核查及数据汇集三阶段推进具体工作，经实践证明，工作方法切实可行，有效地支撑了本次普查更新工作，也为后续每年常态化数据更新提供了一套方法论。二是对城市道路数据进行更新，从道路类型、路幅形式、单双行、通车时间、地质构造及不良地质、设计阶段项目场地抗震设防烈度等方面进行分析；对于城市桥梁数据进行更新，从桥梁类型、桥梁所在道路（线路）等级、建成时间、桥梁承灾体隐患情况等方面进行分析。 | 20 | 18 | 完成情况较好，但指标量化不足，效益情况难以考核
|  | 可持续影响指标 （20分） | 数据资产积累 | 在市政基础设施数据资产积累方面有可持续性效益 | 2024年对223条道路进行了普查信息补充和更新，包含251路段，共计300.93公里，其中64条道路进行信息更新，159条道路为新增。对29座桥梁进行了普查信息补充和更新。形成了一版新的道路和桥梁普查信息。 | 20 | 18
总分 | [5 empty] | 100 | 85.7309