## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000003161391-昌平沙阳路大修工程（路面养护）
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会昌平公路分局
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 893 | 893 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 893 | 893 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2024年昌平区沙阳路（K0+000-K2+090、K8+740-K10+150）路面养护工程，本次养护工程起点为昌平区沙河镇G6西辅路路口，终点为阳坊镇颐阳路口,设计桩号为K0+000-K2+090、K8+740-K10+150，预养里程为3.5公里。技术等级为一级公路，项目完工后将延缓路面老化速度，提升路面使用功能，为居民提供便捷出行环境。 |  |  |  | 完成了2024年昌平区沙阳路（K0+000-K2+090、K8+740-K10+150）路面养护工程，延缓了路面老化速度，提升路面使用功能，为居民提供了便捷出行环境。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 路面养护里程 | 3.5公里 | 3.5公里 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 项目实施与行业标准的符合度 | 100%（符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格率） | 100%（符合《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020）要求，工程质量等级评定为合格率） | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目完成及时率 | 100%（方案制定和前期准备时间：7月底前完成。招标采购时间：8月底前完成，合同签订时间：开工时间：10月底前完成，完工验收时间：12月底前完成） | 项目按期完工。完成及时率100%（方案制定和前期准备时间：7月底前完成。招标采购时间：8月12日完成，合同签订时间：8月22日完成，开工时间：9月11日开工完成，完工验收时间：12月底前完成） | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤893万元 | 893万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 项目实施效果 | 项目完成后：1延缓路面老化速度。2提升路面使用功能。3为居民提供便捷出行环境 | 延缓了路面老化速度，提升了路面使用功能，为居民提供便捷出行环境 | 40 | 36 | 基本达到要求，还有提升空间
总分 | [5 empty] | 100 | 96