## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000025T000003304047-2311-110111-04-01-669823108新线高速公路工程
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 341095 | 341095 | 209761.735 | 10 | 61.5% | 6.1497
|  | 其中：当年财政拨款 | 341095 | 341095 | 209761.735 | — | — | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 108新线高速线路呈东西走向，北京段东起G5京昆高速，西至市界，路线全长约60公里。共设置桥梁41 座，其中特大桥3座，大桥29座，中桥9座；桥梁总长约16074.6米。设置隧道20处，其中特长隧道3处，长隧道11处，中隧道4处，短隧道2处；隧道总长约36667米（双洞）。设置服务区1处，监控通信分中心1处、隧道管理所2处、养护工区2处、收费管理区1处等配套设施。桥隧比约88% 。 |  |  |  | 本项目为跨年项目。108新线高速公路工程于2024年6月实现开工建设，截止2024年底累计完成总体形象进度20%，拆迁进地45%。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 工程完工时建设长度 | 60公里 | 截止2024年底累计完成总体形象进度20%，拆迁进地45% | 15 | 12 | 项目持续建设中，下一步将加强绩效目标管理，合理设置本年绩效目标
|  | 质量指标 （13分） | 补贴支付标准 | 在支付前，确保工程已按照协议规定和预期目标完成 | 全年到位超长期国债资金20.98亿元，并完成全部支出 | 3 | 3
|  |  | 项目资金支付与政策文件符合度 | =100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 项目内工程质量等级评定合格率 | =100% | 100% | 3 | 3
|  |  | 工程质量相关技术规范 | 按照市发改委初步设计概算批复，符合高速公路标准建设 | 符合 | 4 | 4
|  | 时效指标 （12分） | 项目及时完成及时率 | =100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 工程进场时间 | 2024年12月工程进场 | 2024年6月进场，实现开工建设 | 6 | 6
|  | 经济成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤341095万 | 341095万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （40分） | 项目实施效果 | 工程完工后提升首都西部山区应急避险能力，推动京津协同发展交通一体化，带动房山区经济社会发展 | 已开工建设，实现对后续工程的推进作用，工程建设完工后可提升首都西部山区避险能力 | 40 | 40 | 预期能达到目标
总分 | [5 empty] | 100 | 93.1497