## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000023T000002074192-城市道路桥梁养护工程技术咨询服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 城市道路管理处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为提高城市道路桥梁养护管理和大中修工程管理的水平，聘请具有一定资质的单位为大中修工程监督管理提供技术咨询，协助完成城市道路桥梁大中修工程计划项目立项审核工作，负责对道路大中修设计方案进行评审，对施工图进行抽查，协助加强对养护管理和大中修工程实施过程的监督管理，同时协助进行专项工作评估和专项分析咨询等工作。 |  |  |  | 项目的实施实现了提高城市道路桥梁养护管理和大中修工程管理的水平的目标。聘请了工程监督管理提供技术咨询，协助完成了城市道路桥梁大中修工程计划项目立项审核工作，并对道路大中修设计方案进行了评审，对施工图进行了抽查，协助进行了专项工作评估和专项分析咨询等工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 委计划内大中修工程项目：协助完成市管城市道路桥梁大中修工程的管理工作 | ≥1项 | 工程实施过程的监督管理17次、招投标监管工作73项、其他专项工作及咨询服务6项、协助完成设计方案审查5项 | 15 | 10.5 | 绩效目标值设置过低
|  | 质量指标 （13分） | 工程管理规范性 | 符合技术规范就按受规范等有关标准规范要求。 | 协助完成城市道路桥梁大中修工程，工程符合技术规范就按受规范等有关标准规范要求。 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 项目实施进度 | 随各项工程同步开展，12月底完成 | 随工程实施同步开展相关技术咨询服务，11月完成咨询工作年终总结报告。 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤35.6万元 | 35.6万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 投资有效控制及提高工程管理水平 | 实现工程各项投资有效控制，保障工程进度符合预期，提高城市道路桥梁养护管理和大中修工程管理的水平。 | 优化设计方案、严控工程变更，项目总投资严格控制在概算批复范围内。2024年度大修、专项工程均按期完成。协助进行设计方案审查、开展城市道路桥梁现场检查、组织城市道路养护管理行业培训会等多项工作，有效提高城市道路桥梁养护管理和大中修工程管理的水平。 | 40 | 36 | 较好地完成了养护工程技术咨询服务，可进一步提升服务范围，提升项目效益
总分 | [5 empty] | 100 | 91.5