## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002907885-城市更新背景下市管城市道路、桥梁大修技术导则服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 城市道路管理处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 13.5 | 10 | 45% | 4.5
|  | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 13.5 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成《城市更新背景下市管城市道路、桥梁大修技术导则》编制工作 |  |  |  | 完成了《城市更新背景下市管城市道路、桥梁大修技术导则》编制工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成《城市更新背景下市管城市道路、桥梁大修技术导则》 | 1篇 | 完成《城市更新背景下市管城市道路、桥梁大修技术导则》1篇 | 15 | 15
|  | 质量指标 （13分） | 数据采集有效率 | ≥90% | 通过查阅历年道路桥梁检测报告、市管路大修设计竣工图等进行数据采集分析，数据准确真实，有效率100% | 4 | 4
|  |  | 评价结果 | 能够全面指导道路桥梁在城市更新背景下的养护工作 | 目前已用于指导市管路大修工程养护设计，能够全面指导道路桥梁在城市更新背景下的养护工作 | 4 | 4
|  |  | 专家会论证通过率 | 100% | 专家会论证已通过，通过率实现100% | 5 | 5
|  | 时效指标 （12分） | 完成导则初稿，完成专家评审 | 2024年9月30日前完成 | 导则初稿于2024年3月初完成编制，于2024年3月18日进行专家评审 | 4 | 4
|  |  | 完成向社会及相关单位征求意见 | 2024年6月30日前完成 | 2023年12月-2024年1月完成征求意见工作 | 4 | 4
|  |  | 制定工作计划 | 2024年1月30日前完成 | 于2023年11月22日完成专家开题评审，并制定工作计划 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤30万元 | 项目实际支出数13.5万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 出行保障 | 定期评估中心城区道路桥梁养护情况，为居民出行提供保障，并支持市委有关部门及时了解北京市道桥养护发展情况 | 本导则已用于指导道路、桥梁、城市隧道养护，对提升城市交通基础设施服务水平有重要作用，规范可靠的养护是居民出行的有力保障；同时导则成果有利于市委有关部门了解北京市道路养护发展情况，包括养护理念、关键技术、精细化要求等。 | 10 | 9 | 项目的实施取得了较好的效益，但技术导则的适用性需使用单位反馈后才能体现
|  |  | 基础数据支持 | 本导则可持续指导后续道桥养护工程，各项基础数据可作为后续工作的数据基础持续发挥作用 | 本导则已用于指导道桥养护工程，如正在实施的东四环大修工程进行了交安设施防护等级提升、路域环境综合治理等工作，相关数据和经验能持续指导后续工程 | 10 | 9
|  |  | 降本增效 | 通过本项工作，实现道桥养护提升，实现养护降本增效，促进道路沿线经济发展 | 本导则落实长寿命理念，为道路沿线提供良好的交通服务，促进沿线经济发展；同时提出大修时同步开展管线消隐、检查井治理、交通设施完善、绿化景观提升等内容，做好与属地部门的协同配合，共同推动路域环境综合提升。此组织模式可有效减少反复掘路，降低施工成本。 | 10 | 9
|  |  | 绿色养护 | 通过本项工作，实现道桥养护水平的提升，实现绿色养护，达到减少污染物和碳排放的目的。良好的道路环境也有助于提升活力出行水平，促进邻里关系，改善居民身心健康 | 本导则规定建设和完善绿色慢行交通系统，创造优美舒适的交通环境，提出应用温拌技术、低排放技术等指导原则，以及一系列慢行系统提升措施。目前这些原则已在大修工程中推广应用。 | 10 | 9
总分 | [5 empty] | 100 | 90.5