## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022T000000428998-北京市公路建设项目管理咨询服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会(本级)-公路建设处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 49.47 | 49.47 | 40.3282 | 10 | 81.52% | 8.1521
|  | 其中：当年财政拨款 | 49.47 | 49.47 | 40.3282 | — | — | —
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、加强公路新改建工程的监督管理；2、做好工程计划执行、新出台管理文件落实等事项。 |  |  |  | 对2024年北京市高速公路及新改建工程的计划执行情况、工程管理情况、设计施工标准执行情况管理等相关工作进行技术咨询。重点巡视检查56次，重点履约32次，重点资料检查88次、试验检测220次。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 核查项目计划落实情况：以正式下达的交通财政性资金计划为依据，核查项目计划落实情况，及时收集汇总月度、季度和年度报表。 | ≥1项 | ≥1项 | 7.5 | 7.5
|  |  | 工程管理：协助完成公路建设项目工程质量、安全、环保、农民工工资管理工作；依据年度计划，定期对公路建设项目工程现场进行巡视 | ≥1项 | ≥1项 | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 工程管理 | 依据“公路建设质量相关规范”、“安全”、“环保”、“农民工工资支付”等相关文件要求 | 项目实施符合相关文件要求 | 6.5 | 6.5
|  |  | 核查项目计划落实情况 | 依据交通财政性资金计划核查计划落实情况 | 组织对本市高速公路及新改建进行年度考核，并对公路及桥梁抽检过程进行监督 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 项目执行进度 | 2024年12月31日前完成 | 2024年12月完成咨询报告 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤49.47万元 | 40.3282万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （40分） | 管理咨询效果 | 顺利开展年度公路建设 | 做好施工工地安全生产管理工作，加强过程管控，有序安排工程开复工，做到“应开尽开、能开快开” | 40 | 36 | 取得一定效果，但效益仍可不断提升。改进措施：进一步提高项目完成质量，加强项目实施效果，不断提升效益。
总分 | [5 empty] | 100 | 94.1521