## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000023T000002037361-轨道交通综合应急演练服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会(本级)-轨道交通运营管理处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 10 | 10 | 8.113 | 10 | 81.13% | 8.113
|  | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 8.113
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 组织开展轨道交通运营突发事件综合应急演练，制作演练画册和视频光盘，作为政府部门、运营企业学习资料。 |  |  |  | 组织开展轨道交通运营突发事件综合应急演练，完成制作演练画册和视频光盘，作为政府部门、运营企业学习资料
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 演练方案 | =1份 | 1份 | 5 | 5
|  |  | 演练脚本 | =1份 | 1份 | 5 | 5
|  |  | 演练画册 | =50本 | 50本 | 5 | 5
|  | 质量指标 （13分） | 参演单位涉及地铁运营企业以及相关政府部门数量 | ≥1家 | 邀请3家地铁运营企业、市应急局、市消防救援局、市公安局公交保卫总队、朝阳区等单位 | 6.5 | 5.85 | 完成值超目标过多。改进措施：深化需求，科学设定绩效目标，确保目标设定与业务需求匹配
|  |  | 重点结合市级专项预案所列的科目进行演练 | =7项 | =7项 | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 演练方案 | 2024年9月底前完成 | 2024-09-01 | 4 | 4
|  |  | 演练脚本 | 2024年10月底前完成 | 2024-10-01 | 4 | 4
|  |  | 演练 | 2024年12月底前完成 | 2024-11-01 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤10万元 | 8.113万元 | 10 | 10
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （40分） | 演练效果 | 磨合各部门协同处置能力 | 磨合各部门协同处置能力 | 40 | 36 | 取得一定效果，但效益仍可不断提升
总分 | [5 empty] | 100 | 93.463