## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022T000000431921-北京市危险货物道路运输电子运单管理系统运营服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会-货物运输管理处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 加强危险货物道路运输的动态监管，提高危险货物道路运输源头管控和动态监控能力，增强行业信息化服务水平，提升危险货物道路运输安全管理水平，为北京市危险化学品集中管理体系提供危险货物物流运输全程信息支撑，减少重、特大事故的发生，保障人民生命财产的安全。 |  |  |  | 加强了危险货物道路运输的动态监管，提高了危险货物道路运输源头管控和动态监控能力，增强了行业信息化服务水平，提升了危险货物道路运输安全管理水平，为北京市危险化学品集中管理体系提供危险货物物流运输全程信息支撑，减少重、特大事故的发生，保障了人民生命财产的安全。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 运营服务人员 | 6人 | 6人 | 3.75 | 3.75
|  |  | 设备维护数量 | 22台 | 22台 | 3.75 | 3.75
|  |  | 系统软件维护数量 | 36套 | 36套 | 3.75 | 3.75
|  |  | 运维保障次数 | ≥50次 | 60次 | 3.75 | 3.75
|  | 质量指标 （13分） | 问题处理率 | 100% | 100% | 2.6 | 2.6
|  |  | 验收合格率 | 100% | 100% | 2.6 | 2.6
|  |  | 系统正常运行率 | ≥95% | 98% | 2.6 | 2.6
|  |  | 质量标准 | 运维采购服务符合《政府采购集中采购目录及标准》等文件的要求。 | 运维采购服务符合《政府采购集中采购目录及标准》等文件的要求。 | 2.6 | 2.6
|  |  | 问题响应时间 | ≤24小时 | 24小时 | 2.6 | 2.6
|  | 时效指标 （12分） | 招标采购时间 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2.4 | 2.4
|  |  | 项目执行周期 | 2024年全年 | 2024年全年 | 2.4 | 2.4
|  |  | 合同签订时间 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2.4 | 2.4
|  |  | 验收时间 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2.4 | 2.4
|  |  | 需求方案设计时间 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2.4 | 2.4
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤30万元 | 30万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 保障效果 | 规范运输经营行为，维护运输市场秩序，保障运输安全通畅。在提高危货运输行业监管效率，降低监管成本方面有可持续性效益。使危货运输环境得到改善。 | 规范了运输经营行为，维护了运输市场秩序，保障了运输安全通畅。在提高危货运输行业监管效率，降低监管成本方面有可持续性的效益。使危货运输环境得到了改善。 | 40 | 36 | 项目实施取得了较好效益，在系统正常运行方面仍有提升空间
总分 | [5 empty] | 100 | 96