## 绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022T000000445566-交通行业大数据共享与开放保障
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 科技处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 36.6417 | 36.6417 | 36.6417 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 | 36.6417 | 36.6417 | 36.6417 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照北京市大数据工作推进小组下发的大数据行动计划关于“月报季评“指标体系要求，完成我委在市级目录链“上云”、“入链”、“汇数”、“进舱”、“交钥匙”工作，保障交通委保持良好评价结果；定期开展交通信息资源目录的检测，保障交通委内信息资源目录核验、更新、数据汇聚工作正常开展；加强大数据共享服务，完成共享平台数据申请核验、数据申请授权、数据质量核查、应用反馈等工作，保障数据共享服务有序、及时；同时完成交通出行开放数据申请的核验、开放数据授权、数据监测和日常运行保障工作，为Maas平台做好数据开放服务。 |  |  |  | 完成了按照北京市大数据工作推进小组下发的大数据行动计划关于“月报季评“指标体系要求，完成我委在市级目录链“上云”、“入链”、“汇数”、“进舱”、“交钥匙”工作，保障交通委保持良好评价结果；完成了定期开展交通信息资源目录的检测，保障交通委内信息资源目录核验、更新、数据汇聚工作正常开展；加强大数据共享服务，完成共享平台数据申请核验、数据申请授权、数据质量核查、应用反馈等工作，保障数据共享服务有序、及时；完成了交通出行开放数据申请的核验、开放数据授权、数据监测和日常运行保障工作，为Maas平台做好数据开放服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成《2024年度交通行业大数据共享与开放保障工作》工作报告 | 1篇 | 1篇 | 5 | 5
|  |  | 保障市级目录链 “月报季评“交通委信息系统数 | ≥50个 | 67个 | 5 | 5
|  |  | 检测交通信息资源目录数 | ≥100个 | 647个 | 5 | 3.5 | 完成值与指标差距较大，指标值过低
|  | 质量指标 （13分） | 专家评审通过率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  |  | 申请报备过程中数据资源建设审核率 | 100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 报告编写进度 | 2024年12月31日前完成2024年度交通行业大数据共享与开放保障工作报告编写 | 2024年12月1日完成 | 6 | 6
|  |  | 验收评审时间 | 2024年12月31日前 | 2024-12-10 | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤36.641741万元 | 36.641741万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 效益指标 （40分） | 资源共享 | 基于大数据共享相关日常运维工作，支撑高效的数据共享服务，保障重点专项工作顺利实施。推动北京市交通行业数据资源的共享交换和深度应用，加快行业内信息资源开放共享 | 达成预期指标且效果较好 | 40 | 36 | 通过项目实施取得了一定成效，但仍有提升空间，有待进一步完善。
总分 | [5 empty] | 100 | 94.5