## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000024T000002794434-北京市交通行业统计及监测评价指标体系构建技术服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 发展计划处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 90 | 60.3543 | 60 | 10 | 99.41% | 9.9413
|  | 其中：当年财政拨款 | 90 | 60.3543 | 60 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展北京市交通运输行业统计监测评价指标体系构建工作实施和常态化运行技术支持，完成《北京市交通运输行业统计监测评价技术支持》项目报告撰写；通过对北京市交通运输全行业、企业运行统计数据进行审核、校核，与上位规划和发展计划进行对比，分析各项指标落实情况及存在问题，并有针对性研提下一阶段发展建议，编写交通运输行业运行评价报告，确保各项交通发展计划指标顺利推进、如期完成。 |  |  |  | 自2024年立项以来，课题组开展了多轮座谈会，征求了宝贵意见，通过对北京市交通运输全行业、企业运行统计数据的梳理，完成了对交通监测指标体系构建方案的调整与更新，并且按计划完成了《北京市交通行业运行评价分析》的季度、年度报告以及《北京市交通运输行业统计监测评价技术支持》项目报告的撰写，实现了项目执行效果等一系列目标，阶段性成果已获得专家评审通过，并且已经针对各项指标落实情况及存在问题，有针对性地提出下一阶段发展建议，以确保各项交通发展计划指标顺利推进、如期完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 完成《北京市交通运输行业统计监测评价技术支持》项目报告 | ≥1份 | 1份 | 5 | 5
|  |  | 完成《北京市交通行业运行评价分析》项目季度和年度报告 | =4份 | 4份 | 5 | 5
|  |  | 开展有关业务处室、企业单位及相关省市调研座谈 | ≥3次 | 10次 | 5 | 4 | 完成情况较指标差距较大，指标设置较低
|  | 质量指标 （13分） | 指标测算结果实现率 | ≥95% | 95% | 6.5 | 6.5
|  |  | 专家评审通过率 | =100% | 100% | 6.5 | 6.5
|  | 时效指标 （12分） | 完成项目评审时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月12日完成 | 12 | 12
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤90万元 | 60万元 | 10 | 10
| 效益指标（40分） | 经济、社会、生态、可持续影响效益指标（40分） | 项目执行效果 | 通过交通运输行业运行评价工作，厘清交通投资经济效益，提高交通投资的高效利用程度。 | 课题组通过全面梳理北京交通行业发展概况、开展交通与经济理论关系的文献分析、根据新时期北京交通行业发展新要求初步构建北京市交通监测指标体系、以及通过构建北京市交通经济综合指数对交通经济景气情况做预警分析，在完成对交通运输行业运行评价工作的基础上，分析了交通投资的经济效益，有效提高了交通投资的高效利用程度。 | 40 | 36 | 通过项目实施取得了一定成效，在预测结果的实现方面仍需加强总结工作
总分 | [5 empty] | 100 | 94.9413