## 已填写自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022T000000426742-轨道交通新线初期运营前安全评估服务
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市交通委员会(本级)-轨道交通运营管理处
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 30 | 30 | 29.7 | 10 | 99% | 9.9
|  | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 29.7
上年结转资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照相关办法及技术规范，开展3条新线初期运营前安全评估，对各专业新线初期运营具备情况进行综合评估，查找影响新线开通运营安全、服务的问题，督促建设单位、运营单位整改，通过初期运营前安全评估且评估发现重点问题整改完毕的，方可申请开通初期运营。 |  |  |  | 组织第三方安全评估机构按照文件及规范的要求，实施3条（段）新线及昌平线朱房北站初期运营前安全评估，对各专业新线初期运营具备情况进行了综合评估，查找了影响新线开通运营安全、服务的问题，督促建设单位、运营单位进行了整改，保证新线顺利开通初期运营。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 3号线一期初期运营前安全评估报告 | =1份 | 1份 | 5 | 5
|  |  | 12号线初期运营前安全评估报告 | =1份 | 1份 | 5 | 5
|  |  | 17号线中段初期运营前安全评估报告 | =1份 | 昌平线南延一期剩余段及朱房北站初期运营前安全评估报告1份 | 5 |  | 2024年10月签订补充协议，17号线调整为昌平线南延。
|  | 质量指标 （13分） | 评估报告涵盖内容及要求 | 符合相关文件和规范的要求 | 评估报告符合要求 | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 开展新线现场检查，形成新线检查问题清单 | 2024年11月底前 | 2024年11月底前 | 2.4 | 2.4
|  |  | 实地调研，踏勘新线现场建设情况 | 2024年9月底前 | 2024年9月底前 | 2.4 | 2.4
|  |  | 启动项目，收集新线基础资料 | 2024年5月底前 | 2024年7月签订合同 | 2.4 |  | 合同签订时间略有延迟。下一步加强项目管理
|  |  | 在前期调研、检查问题基础上，按照交通部要求开展各专业评估，形成评估报告及整改建议 | 2024年12月底前 | 2024-12-04 | 2.4 | 2.4
|  |  | 成果验收通过时间 | 2024年12月底前 | 2024-12-15 | 2.4 | 2.4
|  | 成本指标 （10分） | 印刷费 | ≤0.3万元 | ≤0.3万元 | 3 | 3
|  |  | 专家评审费 | ≤26.7万元 | ≤26.7万元 | 4 | 4
|  |  | 会议费 | ≤3万元 | ≤3万元 | 3 | 3
| 效益指标 （40分） | 社会效益指标 （20分） | 吸引客流 | 查找新线初期运营前存在的影响运营安全、服务的问题，督促新线建设单位、运营单位整改，确保新线安全、高水平开通初期运营 | 新线开通后，乘客出行便捷性进一步提升，出行体验舒适；新线开通后，客流稳步增长，更多乘客选择地铁出行 | 20 | 20
|  | 社会效益指标 （20分） | 安全运营 | 通过新线评估，为车站标志标识设置、客流流线提供优化建议，提升乘客出行体验，吸引更多乘客乘坐地铁，提高地铁运营收益 | 通过现场检查，查找新线各类问题并反馈、督促建设单位、运营单位整改，保障新线按要求安全、高水平开通。 | 20 | 20
总分 | [5 empty] | 100 | 92.5