## 填表模板及说明
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 11000022T000000453253-公路发展中心-乡村公路桥隧检测评定
主管部门 |  | 北京市交通委员会 |  |  | 实施单位 | 北京市公路事业发展中心（北京市高速公路联网收费结算中心）
项目资金 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 | 110.021 | 110.021 | 110.021 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 110.021 | 110.021 | 110.021 | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《公路养护技术规范》(JTGH10-2009)、《农村公路技术状况评定规范》（DB11/T1614-2019）等有关规定，完成对北京市远郊区乡村公路桥隧检测评定工作。 |  |  |  | 根据《公路养护技术规范》(JTGH10-2009)、《农村公路技术状况评定规范》（DB11/T1614-2019）等有关规定，完成了对北京市远郊区乡村公路桥隧检测评定工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 （15分） | 形成检测评定报告的数量 | ≥1套 | 1套 | 7.5 | 7.5
|  |  | 完成桥隧技术状况自动化检占总路线的比例 | ≥20% | 20.3% | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 （13分） | 公路技术状况检测评价与行业标准的符合度 | =100% | 100% | 13 | 13
|  | 时效指标 （12分） | 提交检测评定报告时间 | ≤12月 | 11月 | 4 | 4
|  |  | 完成外业检测时间 | ≤11月 | 12月 | 4 | 4
|  |  | 选定检测桥梁时间 | ≤10月 | 8月 | 4 | 4
|  | 成本指标 （10分） | 项目支出数 | ≤110.021万元 | 110.021万元 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 提出养护维修建议的数量 | ≥5次 | 5次 | 15 | 15
|  |  | 项目实施效果 | 普通公路网评价科学、准确，评价结果可作为评价养护管理成效的依据 | 普通公路网评价科学、准确，评价结果已作为评价养护管理成效的依据 | 15 | 13 | 取得一定效果，但效益仍可不断提升。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 成果应用单位满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 6 | 未系统开展满意度评价，下一步将完善使用主体满意度调查，更加科学严谨的评判满意度
总分 | [5 empty] | 100 | 94